## PROJEKT

## ZVÝŠENÍ INTERNACIONALIZACE MMB

## AKČNÍ PLÁN

## pro naplnění vize:

Brno je první město v České republice, které sebevědomě a napřímo komunikuje s cizinci

OSRS, BEC, červen 2025

### Úvod

Tento Akční plán (dále také AP) navazuje na schválený projekt Zvýšení internacionalizace MMB.

Na základě úkolu z porady vedení ze dne 24.3.2025 předkládá Akční plán rozpracovaná opatření a představuje konkrétní kroky, odpovědnosti, časový rámec a náklady, které zajistí uvedení projektu do praxe.

- Akční plán, jako nástroj realizace vize “Brno jako první město v České republice, které efektivně, sebevědomě a napřímo komunikuje s cizinci” převádí strategické cíle do konkrétních opatření.

- Díky jeho realizaci tak bude možné na Magistrátu města Brna od roku 2027 napřímo komunikovat v angličtině, a to bez nutnosti hledat ad hoc řešení nebo, přizpůsobovat obvyklé postupy. Vznikne srozumitelný, předvídatelný a funkční systém, který cizincům zajistí plynulé a vstřícné vyřízení jejich záležitostí a díky standardizaci postupů usnadní práci zaměstnancům.

- Naplnění této vize a postupné zavádění opatření podle Akčního plánu vytvoří předpoklady pro dosažení hlavních cílů projektu, tedy přístupné a efektivní veřejné správy, která zjednoduší komunikaci s cizinci, posílí jejich setrvání v Brně a zároveň zvýší atraktivitu města pro zahraniční odborníky, firmy i investory.

### Cíle projektu Zvýšení internacionalizace MMB

Moderní a přístupná veřejná správa je jedním z klíčových předpokladů pro to, aby se mohl naplno rozvíjet inovační ekosystém města – prostředí, v němž se daří podnikatelům, odborníkům, výzkumníkům i mladým talentům.

Díky zjednodušení přístupu k informacím, překonávání jazykových bariér a rozvoji interkulturních kompetencí zaměstnanců zlepší město podmínky pro život a práci zahraničním talentům, kteří jsou klíčoví pro růst a konkurenceschopnost regionu.

- Brno tak posílí svoji roli jako centra otevřené znalostní ekonomiky, které dokáže uspět v globální soutěži o talenty a je atraktivní v mezinárodním srovnání.

- Stejně tak zásadním cílem je, aby realizace projektu (prostřednictvím Akčního plánu) usnadnila práci zaměstnancům MMB při jejich komunikaci s anglicky mluvícími cizinci a přispěla tak k větší efektivitě, srozumitelnosti a hladkému průběhu každodenní komunikace.

- Díky realizaci Akčního plánu má tak Brno šanci stát se nejen vzorem pro ostatní města, ale i silnějším hráčem v mezinárodní konkurenci o talenty a investice.

### Shrnutí průběhu příprav Akčního plánu

Na přípravě Akčního plánu se od dubna do konce května 2025 podílela řada odborů Magistrátu města Brna, Brno Expat Centre a konzultováni byli rovněž externisté.

Proběhla celá řada osobních i e-mailových jednání a pracovních schůzek, které pomohly definovat konkrétní kroky, harmonogram i potřebné financování pro dosažení cíle.

Výsledkem je Akční plán rozdělený do konkrétních opatření, s rozpisem odpovědností, termínů a odhadovaných nákladů. Tento podrobný AP uvádíme v kapitole Jednotlivá opatření a realizační kroky.

Na přípravě AP se podíleli zejména:

- OSRS

  - manažer realizace, koordinace projektu

- OZV - nositel opatření:

  - 1.1 Srozumitelné a funkční weby města Brna pro cizince

  - 1.3 Překlady formulářů do angličtiny

  - 2.2  Tlumočení

- OSP- nositel opatření:

  - 2.3  Předávání poznatků ke komunikaci s cizinci

  - 3.1. Informování o možnostech řešení problémových situací

- PO- nositel opatření:

  - 2. 1 Jazyková vybavenost zaměstnanců MMB

- OVV- nositel opatření:

  - 1.2 Navigace v budovách a venkovní značení

- Další odbory MMB (například ORVŘ, OŽP, ŽÚ, KMCR a další)

  - především konzultace jejich zkušeností s dosavadní prací s cizinci

- Brno Expat Centre

  - analýza potřeb anglicky mluvících klientů, doporučení, testování, úzká spolupráce na všech aktivitách po celou dobu přípravy.

### Přehled opatření a odpovědností

| Pasivní porozumění: 1. Orientace | 1.1 Srozumitelné a funkční weby města Brna pro cizince | OZV |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2 Navigace v budovách a venkovní značení | OVV |
|  | 1.3 Překlady formulářů do angličtiny | OZV |
| Vyřízení úkonů: 2. Komunikace | 2.1 Jazyková vybavenost zaměstnanců MMB | PO |
|  | 2.2 Tlumočení | OZV |
|  | 2.3 Předávání poznatků ke komunikaci s cizinci | OSP |
| 3. Podpora | 3.1 Informování o možnostech řešení problémových situací | OSP |

### Harmonogram

Časový plán se liší podle jednotlivých aktivit, přičemž některé fáze jsou podmíněny schválením financování.

- Rámcově byl harmonogram nastaven od jara 2025, přičemž řada kroků již byla zahájena nebo probíhá (jde o aktivity bez nároku na zvyšování rozpočtu).

- Dokončení většiny opatření je plánováno do roku 2027.

- I po tomto datu by však měly aktivity plynule pokračovat v již nastaveném systému s cílem dlouhodobě podporovat přívětivé a funkční prostředí pro komunikaci v angličtině na MMB.

### Rozpočet

Finanční náročnost se liší podle jednotlivých aktivit. Řada kroků je navržena tak, aby mohla být realizována bez nutnosti navyšování rozpočtu s využitím stávajících kapacit a interních zdrojů MMB.

U opatření, která vyžadují dočasné navýšení financování (např. odborné jazykové vzdělávání nebo tlumočení), jsou u jednotlivých aktivit uvedeny náklady – stanoveny byly přesně nebo kvalifikovaným odhadem na základě dosavadních nákladů, zkušeností a předpokladu budoucích potřeb.

Zajištění financování pro opatření, které to vyžadují, umožní městu posunout se blíže k dosažení vize a naplnění cílů projektu, tedy otevřeného a přívětivého úřadu, který efektivně komunikuje se všemi obyvateli – včetně těch zahraničních – a zároveň zefektivní každodenní práci úředníků.

- Celkový odhadovaný objem nákladů: maximálně cca 2,4 mil. Kč v období do ledna 2027.

- Aktivity, které nevyžadují navýšení rozpočtu, byly již během přípravy Akčního plánu zahájeny, případně navazují na dříve plánované kroky v rámci jednotlivých odborů.

- U každé aktivity jsou náklady uvedeny podrobněji.

### Následná implementace

Pro úspěšnou realizaci Akčního plánu doporučujeme využít model řízení, který byl navržen v rámci projektu, a který se osvědčil během příprav tohoto plánu. Strukturovaný přístup s jasně vymezenými rolemi přispěl k efektivní komunikaci napříč odbory, hladkému sběru podkladů a koordinaci zapojených aktérů.

Doporučujeme proto dále pracovat s těmito klíčovými rolemi:

- Garant (politická úroveň) – zajišťuje strategické vedení a podporu realizace na úrovni vedení města.

- Strategický koordinátor (tajemník MMB) – propojuje politickou a věcnou úroveň projektu, sleduje celkový průběh a zajišťuje plynulou spolupráci mezi odbory.

- Manažer realizace (vedoucí odboru OSRS) – koordinuje samotnou implementaci jednotlivých opatření, komunikuje s nositeli aktivit a předává informace směrem ke strategickému vedení.

- Nositel opatření (věcně příslušné odbory MMB) – zodpovídá za konkrétní aktivitu nebo opatření, rozpracovává ji do konkrétních kroků a zajišťuje jejich realizaci.

- Spolupracující odbory MMB – aktivně přispívají podle svých kompetencí a budou zapojeny v souladu s návrhem akčního plánu v oblastech, za které ponesou odpovědnost.

- Odborní konzultanti (BEC, Poradní orgán pro otázky integrace cizinců, případně další externí subjekty) – poskytují expertní podporu, konzultace a zpětnou vazbu v jednotlivých fázích projektu.

Díky této struktuře bude možné zajistit jasnou odpovědnost, průběžnou koordinaci i flexibilitu potřebnou pro úspěšnou implementaci jednotlivých kroků, a zároveň udržet jednotnou strategickou linku projektu.

### Shrnutí stavu realizace a návrhu dalších kroků

1.1 Srozumitelné a funkční weby města Brna pro cizince

- Nositel: OZV

Během dubna a května 2025 proběhla především analýza stávající anglické verze webu města Brna.

Vznikla pracovní skupina, která bude nyní pracovat na obsahu podle jednotlivých cílových skupin (expati, zahraniční delegace, cizinci, které chceme do Brna lákat, turisté atd.). Následovat bude zapojení odborníků na UX a lokalizaci (v návaznosti na schválení AP a financování), překlady a případné technické úpravy. Doporučujeme úpravu objednávkového systému (překlad a možnost objednání se k anglicky mluvícímu referentovi, příp. s tlumočníkem).

Zveřejnění nového webu, který bude odpovídat reálným potřebám cizinců žijících, přijíždějících nebo se zajímajících o Brno,  předpokládáme v lednu 2026.

- Termín:01/2026
Finální verze anglického webu bude zveřejněna v lednu 2026; příprava obsahu, překlad i technické práce budou probíhat postupně podle jednotlivých kroků.

- Finance: 100 000 Kč + případné náklady na úpravy objednávkového systému
Finance jsou určeny na konzultace s odborníky na UX (případně lokalizaci). Případné další náklady na úpravy objednávkového systému budou upřesněny po dohodě s OMI

.

1.2 Navigace v budovách a venkovní značení

- Nositel: OVV

Během příprav AP byla ze strany OVV dokončena analýza potřeb dvojjazyčné navigace v budovách úřadu.

Na základě spolupráce s jednotlivými odbory byly určeny priority: v roce 2025 bude dvojjazyčné značení realizováno v budovách Kounicova 67 a v Academy Parku, následně v roce 2026 ve zbylých vytipovaných objektech (v návaznosti na schválení AP a financování).

V současnosti probíhá koordinace příprav – sběr podkladů, překlady, návrhy layoutu a výroba zkušebního značení pro první fázi. Výstupem bude přehledný orientační systém v češtině i angličtině.

- Termín:

  - do 12/2025: 1. fáze (Kounicova 67 a Academy Park)

  - do 12/2026: 2. fáze (MN3, DN3, HUS12, HUS3, Anenská10)

- Finance:

  - 1. fáze: 0 Kč (vzhledem k již dříve plánovaným aktivitám)

  - 2. Fáze: 400 000 Kč jedná se o odhadovanou částku, která bude upřesněna podle rozsahu a dohody s dodavateli značení a instalačními firmami po schválení AP.

1.3 Překlady formulářů do angličtiny

- Nositel: OZV

Odbor zahraničních vztahů připravil seznam formulářů a dalších dokumentů určených k překladu, a to na základě průzkumu mezi všemi odbory MMB. Aktuálně probíhá zajištění překladů – část je realizována interně, část bude zadána externí agentuře (po schválení AP).

Na všech relevantních přepážkách a odborech budou anglické verze dokumentů a formulářů (jako vzorový překlad), které mohou využívat jak referenti, tak cizinci, zpřístupněny nejpozději od konce roku 2025. Překlady i distribuce na přepážky a publikace na webu však probíhají průběžně, jedná se proto o nejzazší termín (pro spíše obsáhlejší dokumenty).

Během následujících let předpokládáme zejména aktualizace, případné větší překlady spíše nárazově.

- Termín: do 12/2025
Překlady i distribuce probíhají průběžně, jedná se proto o nejzazší termín pro dokončení a distribuci (případně zveřejnění) všech dokumentů.

- Finance: 50 000 Kč ročně
Rozpočet je určen na externí překlady obsáhlejších dokumentů, které přesahují běžnou agendu (např. metodické návody, vzory žádostí, akční plány apod., v letošním roce se jedná primárně o dokumenty OK).

2.1 Jazyková vybavenost zaměstnanců MMB

Během příprav Akčního plánu sestavil na základě průzkumu mezi odbory MMB Personální odbor seznam odborů a oddělení, které přicházejí do styku s cizinci a vyhodnotil stav jazykové vybavenosti jejich zaměstnanců.

Následně doporučil při výběrových řízeních na uvolněná místa zohledňovat jazykové dovednosti uchazečů, podpořit jejich využívání a posílit kompetence zaměstnanců formou odborného jazykového vzdělávání. To má být zaměřené přímo na agendu, kterou zaměstnanci s cizinci řeší.

Souběžně je doporučeno upravit i objednávkový systém pro možnost rezervování schůzky v angličtině v nabídnutém termínu (vyčlenění kapacity anglicky mluvícího referenta nebo případně tlumočníka a úprava objednávkového systému do angličtiny) a motivovat k přímé komunikaci v angličtině ze strany vedení úřadu.

- Termín: do 01/2027
Od ledna 2026 je navrženo odborné jazykové vzdělávání, od roku 2027 je cílem, aby všechny dotčené odbory byly schopny obsloužit klienty v angličtině.

- Finance: 1 000 000 Kč
Rozpočet je určen na odborné jazykové vzdělávání přizpůsobené konkrétním pracovním pozicím (nikoli obecné kurzy), v návaznosti na nároky jednotlivých odborů. Tato částka se týká vzdělávání pro přibližně 130 zaměstnanců (na základě průzkumu mezi odbory).

2.2 Tlumočení

- Nositel: OZV

Na jaře 2025 byl ze strany OZV dokončen přehled odborů a oddělení, kde je potřeba tlumočení do angličtiny (na základě poptávky ve všech odborech MMB). V návaznosti na tato zjištění budou připraveny seznamy interních a externích tlumočníků pro zajištění jak nárazového, tak pravidelného tlumočení.

Zároveň je navrženo vybavit zaměstnance na vrátnicích technickým vybavením (např. tablety s aplikací pro strojové tlumočení), které umožní základní komunikaci s cizinci hned při vstupu do budovy. Cílem je odstranit jazykové bariéry ihned po vstupu na MMB.

Náklady na tlumočení budou výrazně sníženy, případně eliminovány, v přímé návaznosti na aktivitu Jazyková vybavenost zaměstnanců MMB.

- Termín: do 12/2025
Do konce roku 2025 bude zajištěna organizace nárazového i pravidelného tlumočení.

- Finance:

  - 340 00 Kč: náklady spojené s tlumočením (externí služby) ročně,

  - 100 000 Kč: jednorázový nákup technického vybavení pro základní komunikaci s cizinci na vrátnicích.

2.3 Předávání poznatků ke komunikaci s cizinci

- Nositel: OSP

Odbor sociální péče navrhnul na červen 2025 pilotní otestování akreditovaného kurzu „Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz“ pro zaměstnance OSP MMB. Následně (od srpna 2025) bude tento kurz nabídnut zaměstnancům dalších odborů magistrátu, kteří komunikují s cizinci. Rovněž je navržen na zařazení do úvodního vzdělávání.

Absolventi úvodního vzdělávání budou mít (od října 2025) možnost navazujícího kurzu (v návaznosti na schválení AP a financování), jehož realizace proběhne primárně v průběhu roku 2026.

Cílem celé aktivity je rozvoj komunikačních dovedností zaměstnanců v kulturně citlivých situacích, které usnadní práci zaměstnancům, kteří s cizinci komunikují.

- Termín: 06/2025 – 12/2026
V roce 2025 bude probíhat primárně úvodní vzdělávání, následně pak navazující kurzy..

- Finance:

  - Pilotní fáze: 0 Kč

  - Úvodní kurz: 0 Kč

  - Navazující kurz: 250 000 – 450 000 Kč v návaznosti na počty účastníků. 
Úvodní kurzy a pilotní fáze proběhnou zdarma díky podpoře z projektu Slovo 21 financovaného z AMIF (MVČR).

3.1 Informování o možnostech řešení problémových situací

- Nositel: OSP

Do konce července 2025 proběhne ze strany Odboru sociální péče aktualizace obsahu tištěného Průvodce pro cizince, který bude reflektovat připomínky od interkulturních pracovníků, komunit i dalších zapojených subjektů. Následovat bude překlad do angličtiny a ukrajinštiny, grafické zpracování a vytvoření elektronické i tištěné verze.

Materiál bude distribuován na jednotlivé odbory MMB, kde bude sloužit zaměstnancům při kontaktu s cizinci. Cílem je zjednodušit předávání základních informací o životních situacích a zvýšit důvěru cizinců v dostupné instituce.

- Termín: do 12/2025
Průvodce projde aktualizací, překladem, grafickou úpravou a distribucí do konce roku 2025. Distribuce bude doprovázena návodem k využití v praxi.

- Finance: 0 Kč
Všechny kroky realizace (aktualizace, překlady, grafika i tisk) probíhají s využitím interních zdrojů a bez nutnosti externího financování.

### Jednotlivá opatření a realizační kroky

Jednotlivá opatření jsou v následujících tabulkách rozpracována na dílčí aktivity a konkrétní kroky, pomocí kterých bude naplněna vize i cíle projektu Zvýšení internacionalizace MMB.

Obsah tabulek vznikl přímo na odborech, které za dané aktivity odpovídají, tedy u nositelů opatření, kteří navrhli postup realizace na základě své odbornosti, zkušenosti a znalosti procesů. Na přípravě se konzultacemi podíleli OSRS a BEC. Finální podoba tabulek prošla pouze formální úpravou.

Sloupec „Stav“ u každého opatření zachycuje aktuální stav realizace dané aktivity k datu 1. 6. 2025. Tento stav poskytuje výchozí bod pro sledování dalšího pokroku a naplňování jednotlivých kroků v čase.

V případě, kdy bude Akční plán dostupný elektronické podobě, bude možné stav realizace sledovat průběžně a v reálném čase. Případně je možné, aby aktualizaci výstupů zajišťoval manažer realizace, který bude v předem stanovených termínech informovat o pokroku realizace strategického koordinátora, garanta a poradu vedení.

## PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE

| Strategický cíl | - PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE „Vím, kam potřebuji jít, abych vyřídil/a mé záležitosti. Orientuji se mezi adresami jednotlivých úřadů a uvnitř budov. Vím, na které dveře zaklepat a ke které přepážce jít. Vím, co k vyřízení mé záležitosti potřebuji.“ |
| --- | --- |
| Opatření | 1.1 SROZUMITELNÉ A FUNKČNÍ WEBY MĚSTA BRNA PRO CIZINCE |
| Nositel | OZV |
| Harmonogram | 05/2025 Analýza stávajícího využití webu brno.cz/en a rozhodnutí o způsobu realizace nové stránky do 09/2025 Návrh obsahu pro nové anglické stránky do 09/2025 Návrh relevantní struktury pro nové anglické stránky do 10/2025 Překlad a technické úpravy webu do 12/2025 Naplnění webu obsahem, přizpůsobení objednávkového systému 01/2026 Zveřejnění finální nové anglické webové stránky |
| Rozpočet | 100 000 Kč (UX nebo lokalizační konzultace) případné další náklady na přizpůsobení objednávkového systému (bude upřesněno po jednání s OMI) |
| Cíl | Web https://en.brno.cz/ poskytuje v angličtině přehledné, strukturované informace, které odpovídají tomu, co cizinci na webu hledají |

| AKTIVITY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1: Analýza využitelnosti současné struktury webu www.brno.cz v anglické mutaci, výběr možnosti, jakým způsobem nový web řešit | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Analýza návštěvnosti současného webu | 05/2025 | KMCR | Hotovo | 0 |  |
|  | Přehled možností, jakým způsobem řešit nový anglický web | 05/06 2025 | OZV, BEC | Hotovo | 0 |  |
|  | Rozhodnutí a výběr možnosti, jakým způsobem nový web řešit (překlopení českého webu nebo předělání anglické verze) | 05/2025 | OZV, KMCR (webová platforma) | Hotovo | 0 | Rozhodnutí: předělání anglické verze, tj. využití stávající stránky, její aktualizace, naplnění novým obsahem a přestrukturování |
| Aktivita 2: Sestavení pracovní skupiny k nové podobě / structure webu | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Sestavení pracovní skupiny – zastoupení členů podle jednotlivých cílových skupin: OZV, BEC, OSRS, KMCR | 05/2025 – průběžně | OZV (koordinace) | Probíhá | 0 |  |
|  | Rozdělení odpovědností za jednotlivé obsahové části (BEC – expati, OZV – zahraniční delegace atd., OSRS – cílová skupina, kterou chceme do Brna lákat, KMCR – turisté) | Červenec 2025 | OZV (koordinace) | Probíhá | 0 |  |
| Aktivita 3: Návrh relevantního obsahu webu. | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Přehled priorit a návrh obsahu pro expaty | 08/2025 | BEC | Probíhá | 0 |  |
|  | Přehled priorit a návrh obsahu pro zahraniční delegace atd. | 08/2025 | OZV | Probíhá | 0 |  |
|  | Přehled priorit a návrh obsahu pro cílovou skupinu, kterou chceme do Brna lákat | 08/2025 | OSRS | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Přehled priorit a návrh obsahu pro turisty | 08/2025 | KMCR | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
| Aktivita 4: Návrh relevantní struktury webu. | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Rešerše zahraničních webů | 08/2025 | BEC | Probíhá | 0 |  |
|  | Konzultace a zapojení specialistů (UX, lokalizace) | 09/2025 | BEC | Čeká na zahájení realizace | 100 000 |  |
| Aktivita 5: Překlad do anglického jazyka. | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Pozn. |
|  | Předání podkladů k překladu | 09/2025 | BEC, OSRS, KMCR | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Oslovení odborů k předání zbývajících podkladů k překladu | 09/2025 | OZV | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Překlad | 10/2025 (nejzazší termín, překlad – dle dodání podkladů) | OZV | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
| Aktivita 6: Technická realizace nové verze webu | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Pozn. |
|  | Předání podkladů pro technické úpravy webu | 10/2025 | OZV | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Technické úpravy webu | 10/2025 | KMCR | Čeká na zahájení realizace | 0 | jedná se o obsah a grafiku |
|  | Naplnění obsahem | 11/2025 | OZV | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Přizpůsobení objednávkového systému | 01/2026 | OZV, KMCR, OMI | Čeká na zahájení realizace |  | překlad systému se jeví bez dodatečných nákladů. Možnost objednání k anglicky mluvícímu referentovi bude upřesněno po jednání s OMI. |
| Aktivita 7: Zveřejnění finální nové verze webu | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Pozn. |
|  | Zveřejnění finální verze | 01/2026 | OZV | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Dlouhodobá správa obsahu | průběžně | OZV | Probíhá průběžně | 0 |  |

## PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE

| Strategický cíl | 1. PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE „Vím, kam potřebuji jít, abych vyřídil/a mé záležitosti. Orientuji se mezi adresami jednotlivých úřadů a uvnitř budov. Vím, na které dveře zaklepat a ke které přepážce jít. Vím, co k vyřízení mé záležitosti potřebuji.“ |
| --- | --- |
| Opatření | 1.2 NAVIGACE V BUDOVÁCH A VENKOVNÍ ZNAČENÍ |
| Nositel | OVV |
| Harmonogram | Prosinec 2025: hotový anglický navigační systém v budovách ACADEMY PARK, KOU67+KOU67a Prosinec 2026: hotový anglický navigační systém v budovách MN3, DN3, HUS12, HUS3, Anenská10 |
| Rozpočet | 0 Kč pro ACADEMY PARK, KOU67+KOU67a 400 000 Kč MN3, DN3, HUS12, HUS3, Anenská10 |
| Cíl | Na místech, kde je to potřeba, funguje navigační systém v angličtině. |

| AKTIVITY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1: Analýza míst, kde je navigace v AJ potřebná: | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Oslovení odborů k upřesnění potřeby značení pro klienty v Aj | 05/2025 | OVV | Dokončeno: Navázaná komunikace s jednotlivými odbory. Vyhodnocení odpovědí a budov, kde je AJ orientační systém potřeba. | 0 |  |
|  | Vytipování odborů MMB jako spolupracovníků při přípravě značení (KMCR, OSM, OZV) | Podzim 2025 | OVV nositel, obměna navigačního systému KMCR vizuální styl OZV – překlady OSM instalace Grafici KMCR, | V řešení: Na základě vyjádření jednotlivých odborů vytvořen přehled, kde bude dojjazyčný systém aplikován. Zahájení komunikace s KMCR a OZV. Taktéž v nejbližší době oslovíme OSM pro stanovení kontaktní osoby v případě nutnosti pomoci s instalacemi nového orientačního značení s AJ. | 0 |  |
|  | Prioritizace značení v roce 2025: budovy ACADEMY PARK, Kounicova 67, Šumavská35. Počátkem roku 2026: MN3, Anenská10, DN3, Husova 3. Husova 12 | 05/2025 | OVV | Dokončeno | 0 | Na základě nutnosti aktualizace orientačního systému v rámci budovy KOU67 a dostupných finančních prostředků byla tato budova vybrána jako zkušební pro dvojjazyčný orientační systém. Taktéž nové orientační značení v parkovacím domě ACADEMY PARK, kde bude sídlit PARKOVÁNÍ V BRNĚ. |
| Aktivita 2: Tvorba textů navigace, copywriting | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Komunikace s odbory, vyhodnocení požadavků, tvorba podkladů pro tisková data | Podzim 2025 pro KOU67 a Academy Park/ jaro 2026 pro budovy MN3, Anenská10, DN3, Husova 3. | OVV Koordinace, komunikace a příprava podkladů OZV Překlad KMCR JVS a tisková data | V řešení / Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
| Aktivita 3: Překlad nápisů do anglického jazyka | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Zaslání podkladů na OZV | Podzim 2025 pro KOU67 a Academy Park/ jaro 2026 pro budovy MN3, Anenská10, | OVV podklady pro překlad OZV Překlad | V řešení / Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
| Aktivita 4: Výroba (tisk) značení – navigačních cedulek a nápisů | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Příprava layoutu | Podzim 2025 pro KOU67 a Academy Park / jaro 2026 pro budovy MN3, Anenská10, DN3, Husova 3. | OVV koordinace KMCR realizace | V řešení / Čeká na zahájení realizace | Interní zdroje | Dokončena “pilotní” cedule určená pro přepážkové pracoviště na KOU67. Překlad zajistilo OZV, KMCR následně vytvoří jednotný vizuál pro orientační cedule s využitím AJ. |
|  | Výroba | Podzim 2025 pro KOU67 a Academy Park/ léto 2026 pro budovy MN3, Anenská10, DN3, Husova 3. | OVV koordinace KMCR realizace | V řešení / Čeká na zahájení realizace | 0/ 400 000 | Pro KOU67 a Academy Park se nejedná o navýšení nákladů. Pro MN3, Anenská10, DN3, Husova 3 jde o kvalifikovaný odhad realizace značení, které zahrnuje odstranění původních tisků a začištění ploch, instalaci nového orientačního systému včetně angličtiny (v různých formátech), polepy dveří a přepážek s dvojjazyčnými informacemi, nové cedule a podvěsy z PVC, případně doplnění o skleněný orientační systém a personální tabulky ve standardizovaném formátu. |
| Aktivita 5: Instalace značení | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Instalace | Podzim 2025 pro KOU67 a Academy Park/ konec 2026 pro budovy MN3, Anenská10, DN3, Husova 3. | OVV, externí firma | V řešení / Čeká na zahájení realizace | zahrnut v předchozím bodě Výroba | viz výše |

## PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE

| Strategický cíl | - PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE „Vím, kam potřebuji jít, abych vyřídil/a mé záležitosti. Orientuji se mezi adresami jednotlivých úřadů a uvnitř budov. Vím, na které dveře zaklepat a ke které přepážce jít. Vím, co k vyřízení mé záležitosti potřebuji.“ |
| --- | --- |
| Opatření | 1.3 PŘEKLADY FORMULÁŘŮ A DALŠÍCH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ DO ANGLIČTINY |
| Nositel | OZV |
| Harmonogram | 06/2025 Připravený seznam formulářů a dokumentů potřebných pro překlad do 12/2025 Hotovy překlad všech formulářů a dokumentů (nejzazší termín, překlady probíhají průběžně) do 12/2025 Distribuce všech přeložených dokumentů na odbory, přepážky a jejich publikace na webu (nejzazší termín, distribuce probíhá průběžně) |
| Rozpočet | 50 000 Kč ročně (externí překlad obsáhlých dokumentů nad rámec běžných překladů) |
| Cíl | Na všech přepážkách, kde je to potřeba, jsou k dispozici formuláře, které mohou referenti a anglicky mluvící cizinci využívat. |

| AKTIVITY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1: Seznam formulářů potřebných k přeložení | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Oslovení odborů | 04/2025 | OZV | Hotovo | 0 |  |
|  | Zpracování podkladů od odborů | 05/2025 | OZV | Hotovo | 0 |  |
|  | Seznam dokumentů na překlad | 06/2025 | OZV | Hotovo | 0 |  |
| Aktivita 2: Překlad formulářů | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Zajištění překladů interně | 12/2025 | OZV | Probíhá průběžně | 0 |  |
|  | Zajištění překladů externě | 12/2025 | OZV prostřednictvím externí agentury | Čeká na zahájení realizace | 50 000 | Jde o dokumenty OK (metodický návod, vzor smlouvy, vzory žádostí, AP SKKO + info zpráva a evaluace) |
| Aktivita 3: Distribuce na přepážky | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Distribuce přeložených dokumentů na odbory | 12/2025 | OZV | Probíhá průběžně | 0 |  |
|  | Vystavení na web | 12/2025 | OZV | Probíhá průběžně | 0 |  |
| Aktivita 4: Kontrola aktuálnosti | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Kontrola aktuálnosti | Průběžně | Jednotlivé odbory, OZV | Průběžně | 0 |  |

## VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE

| Strategický cíl | 2. VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE „Umím sám / sama vyřídit své záležitosti na úřadě. Vždycky je tu někdo, kdo mi rozumí a dokáže mi poradit. Ostatní vědí, ke komu mě mají poslat, abych se domluvil/a.“ |
| --- | --- |
| Opatření | 2.1 JAZYKOVÁ VYBAVENOST ZAMĚSTNANCŮ MMB |
| Nositel | Personální oddělení |
| Harmonogram | 5/2025 vytipování odborů s potřebou na jazykovou vybavenost od 6/2025 obsazovat uvolněné pracovní pozice s úředním stykem s cizinci s ohledem na jazykové znalosti uchazečů od 1/2026 proškolování stávajících zaměstnanců v jazykových dovednostech v návaznosti na zastávanou pracovní pozici 1/2027 odbory se stykem s cizinci jsou schopni obsloužit klienty v anglickém jazyce |
| Rozpočet | 1 mil. Kč: jedná se o zajištění jazykových kurzů, které odpovídají pracovním pozicím zaměstnanců (nikoliv všeobecné kurzy). |
| Cíl | Na odborech, kde je to potřeba, je přepážka, na které se cizinci domluví anglicky. |

| AKTIVITY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1: Stanovení odborů se stykem s cizinci | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Oslovení odborů pro zjištění potřebnosti na jazykovou vybavenost zaměstnanců | 04/2025 | Ved. PO | Hotovo | 0 |  |
|  | Zjištění počtu zaměstnanců, kteří plní jazykovou vybavenost | 04/2025 | Ved. PO | Hotovo | 0 |  |
| Aktivita 2: Vyhodnocení průzkumu | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Sepsat odbory se stykem s cizinci | 05/2025 | PO | Hotovo | 0 |  |
|  | Vyhodnotit odbory, kde je styk s cizinci zajištěn stávajícími zaměstnanci | 05/2025 | PO | Hotovo | 0 |  |
|  | Vyhodnotit odbory, kde chybí jazykově vybavení zaměstnanci | 05/2025 | PO | Hotovo | 0 |  |
| Aktivita 3: Návrh řešení pro styk odboru s cizinci | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Odbory s jazykově vybavenými zaměstnanci vyspecifikují potřebu jejich prohlubujícího vzdělávání formou speciálních jazykových kurzů | 06/2025 | Vedoucí odborů prostřednictvím PO | V řešení | 0 |  |
|  | Odbory bez jazykově vybavených zaměstnanců navrhnou řešení buď vyčleněním úředních hodin pro cizince s účastí externího překladatele na pracovišti nebo zajištěním kontaktu na “doptání” | 06/2025 | Vedoucí odborů prostřednictvím PO | V řešení | 0 | Náklady na tlumočení jsou uvedeny v popisu opatření 2.2 Akčního plánu (Tlumočení) |
|  | Přijímání nových zaměstnanců s ohledem na jazykové potřeby odboru | Průběžně | Vedoucí odborů + PO | V řešení | 0 |  |
| Aktivita 4: Podpora specializovaného jazykového vzdělávání v anglickém jazyce. | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Průzkum trhu | 9/2025 | PO+OVV | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Výběr vzdělávací agentury | 12/2025 | PO+OVV | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Spuštění jazykových kurzů | 1/2026 | PO+OVV | Čeká na zahájení realizace | 1 000 000 Kč | Jedná se o kvalifikovaný odhad na základě ceny za jazykové kurzy organizované Odborovou organizací MMB (uvedené v Kolektivní smlouvě) vůči počtu zapojených zaměstnanců (130) a při zohlednění zvýšené náročnosti kurzů odborných dovedností |
| Aktivita 5: Technické nastavení objednávkového systému k referentům hovořícím anglicky. | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Projednání postupu nastavení objednávkového systému | 08/2026 | OMI | Čeká na zahájení realizace | - | Náklady na úpravu objednávkového systému bude uveden v opatření 1.1 akčního plánu (Web) |
|  | Realizace přizpůsobení objednávkového systému anglicky mluvícím cizincům | 01/2026 | OMI | Čeká na zahájení realizace | - | Náklady na úpravu objednávkového systému bude uveden v opatření 1.1 akčního plánu (Web) |
| Aktivita 6: Přijímání zaměstnanců s ohledem na znalost AJ | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Vyhlašovat VŘ s ohledem na znalost AJ | 06/2025 | PO + dotčené odbory | V řešení | 0 |  |
|  | Přijímání zaměstnanců s ohledem na znalost jazyků | 06/2025 | PO + dotčené odbory | V řešení | 0 |  |
|  | Doporučení zohledňovat zajišťování komunikace s cizinci při odměňování zaměstnanců | 06/2025 | Vedoucí dotčených odborů | V řešení | 0 | Doporučení bude realizováno prostřednictvím tajemníka MMB |

## VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE

| Strategický cíl | 2.2. VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE „Umím sám/ sama vyřídit své záležitosti na úřadě. Vždycky je tu někdo, kdo mi rozumí a dokáže mi poradit. Ostatní vědí, ke komu mě mají vyslat, abych se domluvil/a.“ |
| --- | --- |
| Opatření | 2.2 TLUMOČENÍ |
| Nositel | OZV |
| Harmonogram | 06/2025 Připravený seznam odborů a oddělení, kde je tlumočení potřeba 08/2025 Připravený seznam tlumočníků (z interních zdrojů i externistů), kteří zajistí nárazové tlumočení při požadavcích z jednotlivých oddělení 08/2025–12/2025 Připravený seznam tlumočníků (z interních zdrojů i externistů), jejich nasmlouvání a organizace, kteří budou zajišťovat pravidelné tlumočení na odděleních, kde je zapotřebí pravidelná komunikace v angličtině 01/2026 Díky technickému vybavení je možná základní komunikace v angličtině na vrátnicích budov MMB |
| Rozpočet | 340 000 Kč z toho: 240 000 Kč (nárazové a pravidelné tlumočení) 100 000 Kč (nákup technického vybavení pro strojové tlumočení) |
| Cíl | Na přepážkách, kde je to potřeba, je možné využít tlumočení |

| AKTIVITY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1: Seznam odborů a oddělení, kde je tlumočení potřeba | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Oslovení odborů | 04/2025 | OZV | Hotovo | 0 |  |
|  | Zpracování podkladů – seznam odborů, kde je tlumočení potřeba | 06/2025 | OZV | Hotovo | 0 |  |
| Aktivita 2: Zajištění nárazového tlumočení | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Seznam interních tlumočníků | 08/2025 | OZV OSP | Probíhá | 0 |  |
|  | Seznam externích tlumočníků | 08/2025 | BEC | Probíhá | 60 000 | pokud by nikdo z interních kontaktů nemohl vyřídit požadavek, existovala by možnost zapojit externí tlumočníky |
|  | Seznam kontaktů z jiných odborů, kde je možné využít zaměstnance pro nárazové | 08/2025 | OZV PO | Probíhá | 0 | anglicky mluvící kontakty přímo na odborech, kam lze přepojovat hovory |
| Aktivita 3: Zajištění pravidelného tlumočení | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Seznam externích tlumočníků | 07/202525 | BEC | Čeká na zahájení realizace |  | ORVŘ (ŘP, vozidla) + OD (taxi) po, st, pá |
|  | Organizace pravidelného tlumočení | 12/2025 | OZV BEC, jednotlivé odbory | Čeká na zahájení realizace | 180 000 | jedná se o navýšení současných nákladů |
| Aktivita 4: Vstupní brány do budov magistrátu: cizinci se na vrátnicích domluví anglicky pomocí technologií | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Sestavení seznamu vrátnic | 06/2025 | OZV | Hotovo | 0 |  |
|  | Nákup technického vybavení pro komunikaci v angličtině | 12/2025 | OMI | Čeká na zahájení realizace | 100 000 | tablety s aplikací umožňující okamžité tlumočení |
|  | Vybavení pracovníků pro práci s tablety (nebo jiným vybavením) pro komunikaci v angličtině | 01/2026 | jednotlivé příslušné odbory | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Zaškolení pracovníků | 01/2026 | OMI | Čeká na zahájení realizace | 0 |  |
|  | Zajištění online připojení | 01/2026 | OMI | Čeká na zahájení realizace | bude upřesněno | nepředpokládáme vysoké náklady, je ale nutné upřesnit po jednání s OMI |

## VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE

| Strategický cíl | 2. VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE „Umím sám / sama vyřídit své záležitosti na úřadě. Vždycky je tu někdo, kdo mi rozumí a dokáže mi poradit. Ostatní vědí, ke komu mě mají poslat, abych se domluvil/a.“ |
| --- | --- |
| Opatření | 2.3 PŘEDÁVÁNÍ POZNATKŮ KE KOMUNIKACI S CIZINCI |
| Nositel | OSP MMB |
| Harmonogram | 06/2025 Pilotní otestování MPSV ČR akreditovaným kurzem “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz” zaměstnanci OSP MMB. 06/2025 Oslovení odborů MMB s nabídkou kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz”, nahlášení počtu uchazečů. 08/2025-08/2026 realizace kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz” pro zaměstnance MMB. 10/2025-10/2026 Oslovení absolventů úvodního kurzu s nabídkou kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – navazující kurz”, nahlášení počtu uchazečů. 03-12/2026 realizace kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – navazující kurz” 08/2025-08/2026 – Vybraní zaměstnanci PO/OSP MMB podstoupí kurz Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz 08/2026 – zařazení problematiky posilování interkulturních kompetencí do vstupního vzdělávání zaměstnanců MMB |
| Rozpočet | 250 000 - 450 000 Kč, z toho: 0 Kč Pilotní fáze (otestování kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz” akreditovaného MPSV ČR 0 kč Účast zaměstnanců na kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz” 250 000 - 450 000 Kč Účast zaměstnanců na kurzu Posílení interkulturních kompetencí – navazující kurz” akreditovaného MPSV ČR při účasti 50 až 100 účastníků. |
| Cíl | Zaměstnanci, kteří komunikují s cizinci, mají posílené interkulturní a komunikační kompetence nezbytné pro komunikaci s touto cílovou skupinou. Nabyté vědomosti a dovednosti zvyšují efektivitu jejich práce, ulehčují jim řešení interkulturně složitých nebo zátěžových situací, čímž přispívají k vytváření prostředí vzájemné tolerance, respektu, porozumění a celkově tak napomáhají úspěšné integraci cizinců do brněnské společnosti. |

| AKTIVITY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1: Pilotní testování kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz” akreditovaného MPSV ČR | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Vybraní zaměstnanci OSP MMB podstoupí kurz | 12. – 13. 6. 2025 | OSP MMB Slovo 21, z. s. | Čeká na zahájení realizace | 0, - | Realizátor organizace Slovo 21, z. s. v rámci jejich probíhajícího projektu financovaného z AMIF (MVČR) |
| Aktivita 2: Realizace kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz” akreditovaného MPSV ČR | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Oslovení odborů s nabídkou kurzu | 20. 6. 2025 | OSP MMB PO MMB tajemník MMB | Čeká na zahájení realizace | 0, - |  |
|  | Nahlášení počtu uchazečů | 30. 6. 2025 | Odbory MMB | Čeká na zahájení realizace | 0, - |  |
|  | Zajištění vhodných prostor a techniky | 08/2025 - 08/2026 | PO MMB OMI MMB | Čeká na zahájení realizace | 0, - |  |
|  | Uskutečnění kurzu | 08/2025 – 08/2026 | OSP MMB PO MMB Slovo 21, z. s. | Čeká na zahájení realizace | 0, - | Kapacita dvoudenního kurzu je 15-18 osob. Do konce 2025 má MMB přislíbeny 2-3 termíny. Termíny pro rok 2026 budou stanoveny dle zájmu MMB. |
| Aktivita 3: Realizace kurzu “Posílení interkulturních kompetencí – navazující kurz” akreditovaného MPSV ČR | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Zjištění kapacitního zájmu o realizaci navazujícího kurzu v rámci MMB. | 10/2025 - 10/2026 | PO MMB | Čeká na zahájení realizace | 0, - | Vhodná doba pro absolvování je 0,5 roku od absolvování kurzu úvodního. Kapacita kurzu je 15-18 osob, cena za jeden kurz je cca 70. tis. Kč |
|  | Zajištění vhodných prostor a techniky | 03-12/2026 | PO MMB OMI MMB | Čeká na zahájení realizace | 0, - |  |
|  | Uskutečnění kurzu | 03-12/2026 | OSP MMB PO MMB Slovo 21, z. s. | Čeká na zahájení realizace | 250 000, - - 450 000, - | V případě, že první kurz absolvuje 100-200 zaměstnanců, dá se očekávat, že návazný kurz bude chtít realizovat cca 50%, tedy 50-100 zaměstnanců. To kapacitně odpovídá 3-6 kurzům. |
| Aktivita 4: Zahrnutí školení “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz” do vstupního vzdělávání | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Vybraní zaměstnanci PO/OSP MMB podstoupí kurz “Posílení interkulturních kompetencí – úvodní kurz” | 08/2025 - 08/2026 | PO MMB OSP MMB | Čeká na zahájení realizace | 0,- |  |
|  | Zařazení školení Posílení interkulturních kompetencí do vstupního vzdělávání úředníků | 08/2026 | PO MMB OSP MMB | Čeká na zahájení realizace |  |  |

## PODPORA

| Strategický cíl | 3. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: PODPORA „Můj problém teď sice nevyřeším, ale vím, kam se obrátit. Vždycky je zde někdo, kdo mi umí poradit.“ |
| --- | --- |
| Opatření | 3.1 INFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTECH ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ |
| Nositel | OSP |
| Harmonogram | 06–07/2025 Rešerše stávající verze Průvodce 06–07/2025 Zapojení interkulturních pracovníků a zástupců komunit – sběr připomínek 06/2025 Zhodnocení stávajícího dokumentu (včetně připomínek BEC) 07/2025 Shromáždění připomínek a úprava textu 07/2025 Finální jazyková korektura a interní schválení 08/2025 Zadání překladu profesionálním překladatelům (angličtina, ukrajinština) 09/2025 Revize překladů a kontrola terminologie 09/2025 Předání textových podkladů grafikovi 10/2025 Grafické zpracování dle jednotného vizuálního stylu města Brna 10/2025 Vytvoření tiskové a elektronické verze (PDF/web) 11/2025 Zjištění zájmu odborů o tištěnou verzi Průvodce (poptávka přes tajemníka MMB) 11/2025 Výběr tiskárny a objednávka tisku (OSP + KMČR) 12/2025 Převzetí vytištěných materiálů 12/2025 Distribuce Průvodce na odbory MMB |
| Rozpočet | 0 Kč |
| Cíl | Zaměstnanci mají k dispozici přehledný a aktuální materiál (tištěného Průvodce pro cizince, který obsahuje informace o důležitých životních situacích (např. zdravotní péče, školství, sociální pomoc, bydlení, legalizace pobytu apod.), který mohou využít při kontaktu s cizinci, a který zároveň mohou předat klientům. To zvýší orientaci cizinců ve městě a ulehčí zaměstnancům roli v oblasti informovanosti a prvního kontaktu. Díky tomu budou schopni efektivně předávat informace o dostupné pomoci, což posílí důvěru v instituce a přispěje k úspěšné integraci do brněnské společnosti. |

| AKTIVITY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1: Aktualizace textu Průvodce pro cizince (v češtině) | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Rešerše stávající verze Průvodce | 06-07/2025 | OSP | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Sběr připomínek k obsahu Průvodce |
|  | Zapojení interkulturních pracovníků a vybraných zástupců komunit | 06-07/2025 | OSP | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Sběr připomínek |
|  | Zhodnocení stávajícího dokumentu | 06/2025 | OSP | Čeká na zahájení realizace | 0,- | BEC – zaslání připomínek |
|  | Shromáždění připomínek a úpravy textu | 07/2025 | OSP | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Interní práce |
|  | Finální korektura | 07/2025 | OSP | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Interní verze dokumentu připravená ke schválení vedoucím OSZ |
| Aktivita 2: Překlad aktualizovaného Průvodce (angličtina, ukrajinština) | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Zadání překladu profesionálním překladatelům (OZV) | 08/2025 | OSP + OZV | Čeká na zahájení realizace | 0,- | cca 50 stran, OZV (překlady: ANJ, UA) |
|  | Revize překladů | 09/2025 | OSP + OZV | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Kontrola terminologie |
| Aktivita 3: Grafické zpracování Průvodce | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Předání textových podkladů grafikovi | 09/2025 | OSP | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Finální texty ve všech jazykových verzích |
|  | Grafické zpracování dle jednotného vizuálního stylu města Brna | 10/2025 | OSP + KMČR | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Úprava dokumentu v souladu s grafickým manuálem města |
|  | Grafické zpracování verze pro tisk a web | 10/2025 | OSP + KMCR | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Jednotný výstup pro tisk i webovou prezentaci |
| Aktivita 4: Tisk Průvodce | Dílčí kroky | Termín | Odpovědnost | Stav | Rozpočet | Poznámka |
|  | Zjištění zájmu odborů o tištěnou verzi Průvodce | 11/2025 | OSP | Čeká na zahájení realizace | 0,- | dopis vedoucím odborů přes tajemníka, sběr počtu požadovaných výtisků |
|  | Výběr tiskárny a objednávka – KMCR – zadání | 11/2025 | OSP + KMCR | Čeká na zahájení realizace | 0,- | 500 ks/ jazyk |
|  | Převzetí tisku | 12/2025 | OSP + KMCR | Čeká na zahájení realizace | 0,- |  |
| Aktivita 5: Distribuce Průvodce | Rozeslání na MMB | 12/2025 | OSP + KMCR | Čeká na zahájení realizace | 0,- | Distribuce bude doplněna stručným popisem využití materiálu pro zaměstnance (příloha, interní e-mail, letáček apod.). Cílem není jen distribuce, ale aktivní využití. |

Jedná se o kvalifikovaný odhad na základě ceny za jazykové kurzy v, současné době organizované Odborovou organizací MMB (uvedené v Kolektivní smlouvě), vůči počtu zapojených zaměstnanců a při zohlednění zvýšené náročnosti kurzů odborných dovedností. Je počítáno se zapojením přibližně 130 zaměstnanců (na základě průzkumu PO).

Při účasti 50 až 100 účastníků.