NÁVRH PROJEKTU NA ZVÝŠENÍ INTERNACIONALIZACE MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Vize:

Brno je první město v České republice, které sebevědomě a napřímo komunikuje s cizinci

BRNO EXPAT CENTRE, LISTOPAD 2024

Obsah

EXECUTIVE SUMMARY	3

CÍLE PROJEKTU	5

KONTEXT: CIZINCI V BRNĚ, JEJICH SITUACE A ROLE	7

Základní data a prognózy	7

Role cizinců a zahraničních firem v rozvoji Brna, možné příležitosti a rizika	8

Přínosy	9

Výzvy	10

Příležitosti vyplývající z efektivního řízení mezinárodní přítomnosti	11

Hrozby a rizika při nedostatečné podpoře a práci s cizinci	11

Situace cizinců v Brně – průzkumy, analýzy a zkušenosti	12

Kvalitativní průzkum	13

Kvantitativní průzkum: Great Brno Expat Survey	13

Každodenní zkušenosti práce s expaty	14

Zkušenosti úřadu	14

Shrnutí	15

NÁVRH INTERNACIONALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY	17

Soulad s dokumenty a strategiemi	17

Návrh opatření a aktivit pro zvýšení internacionalizace úřadů MMB	19

1.	PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE	19

2.	VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE	22

3.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: PODPORA	24

Shrnutí	25

SYSTÉM ŘÍZENÍ	27

Garant (politik)	27

Strategický koordinátor (ideálně tajemník)	27

Manažer realizace (ideálně vedoucí odboru OSRS/OZV)	27

Nositel opatření/aktivity (vedoucí oddělení / referent)	28

Odborní konzultanti (BEC, případně další externí organizace)	28

Spolupracující subjekty	29

ROZPOČET	30

HARMONOGRAM	31

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU	32

Přehled opatření	32

Popis opatření	33

# EXECUTIVE SUMMARY

Moderní veřejná správa přívětivá pro místní i pro cizince hraje klíčovou roli pro to, aby se mohl plně rozvíjel inovační ekosystém, ve kterém se daří podnikatelům, odborníkům, výzkumníkům i mladým talentům, a který tak prospívá rozvoji znalostní ekonomiky. Mezinárodní srovnání ukazují, že právě přívětivost veřejné správy odlišuje úspěšné regiony s vysokou kvalitou života od ostatních.

Navrhovaný projekt má proto za cíl přispět k tomu, aby se Brno stalo prvním městem v České republice, jehož veřejná správa, otevřená a přívětivá, dokáže efektivně komunikovat se všemi svými obyvateli, včetně zahraničních, a tvořila tak klíčový prvek celého ekosystému.

Výstupy projektu, kterými je na jedné straně podpora retence zahraničních profesionálů a z druhé strany posílení Magistrátu města Brna (dále také MMB) v komunikaci s cizinci, umocní atraktivitu Brna pro zahraniční talenty a mezinárodní firmy, posílí jeho ekonomický růst a upevnění pozice významného hráče ve středoevropském prostoru.

Brno je domovem více než 69 000 zahraničních pracovníků, v JMK jde o téměř 100 000 osob, z toho přes 24 000 je vysoce kvalifikovaných profesionálů, kteří významně přispívají k rozvoji inovačního ekosystému, znalostní ekonomiky a kulturní rozmanitosti.

Zahraniční zaměstnanci jsou nezbytní pro fungování mezinárodních firem, které jsou mimo jiné klíčovými investory do VaV, jsou tak tahouny znalostní ekonomiky a poskytují napojení na globální trhy.

Přesto se cizinci při setkání s úřady potýkají s řadou bariér, které jim komplikují a znepříjemňují pobyt v Brně. Stejně tak je komunikace s cizinci náročná i pro pracovníky MMB, pro které může být rovněž stresující a frustrující a může jim významným způsobem ztížit práci.

Projekt proto navrhuje soubor opatření, která zlepší dostupnost a přívětivost MMB pro cizince a zároveň poslouží k zjednodušení práce pro zaměstnance úřadu.

Opatření jsou rozdělena do tří hlavních bloků: pasivní porozumění (orientace), vyřízení úkonů (komunikace) a řešení problémů (podpora). Klíčové kroky, které jsou v nich zahrnuté, obsahují mimo jiné návrhy na zefektivnění anglických webových stránek, anglickou navigaci na úřadech, návodné překlady dokumentů do angličtiny a vzdělávání v oblasti interkulturní komunikace.

V projektu jsme rozpracovali jednotlivá opatření až do úrovně návrhu akčního plánu (návrh aktivit, nositelů a zdrojů) a navrhli systém řízení.

Celý projekt i všechna opatření jsou v souladu se strategickými dokumenty, jako je Strategie #brno 2050, Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a Strategie integrace cizinců města Brna, a přispívá k naplnění jimi stanovených cílů.

# CÍLE PROJEKTU

Fungující a vstřícná veřejná správa, která je přístupná jak místním obyvatelům, tak cizincům, představuje zásadní předpoklad pro rozvoj inovačního ekosystému, který významně přispívá k rozvoji znalostní ekonomiky

Hlavním cílem tohoto projektu je proto naplnění vize Brna jako prvního města v České republice, které efektivně, sebevědomě a napřímo komunikuje s cizinci.

Tato hlavní ambice ale zahrnuje další, dílčí cíle, které jsme rozdělili do tří okruhů - ty se ale v praxi samozřejmě prolínají a vzájemně podporují.

- Podpora efektivity veřejné správy při komunikaci s cizinci

  - Výstup projektu přispěje k usnadnění práce zaměstnancům MMB. Podpoří zefektivnění procesů ve veřejné správě při komunikaci s cizinci a snížení komunikačních a kulturních bariér a frustrací, které mohou jak pracovníci MMB, tak cizinci při vzájemném kontaktu zažívat. Výsledkem bude jednodušší komunikace, zkrácení času nutného pro vyřizování agendy a optimalizace zdrojů (jak interních, tak externích).

- Podpora retence kvalifikovaných cizinců

  - Příznivé prostředí ve veřejné správě, kdy Magistrát města Brna půjde příkladem, přispěje k lepšímu pocitu sounáležitosti a integraci kvalifikovaných zaměstnanců. Zvýší se tak pravděpodobnost, že tito cizinci setrvají na svých pracovních pozicích, potažmo v Brně. To ve výsledku přinese stabilitu jak firmám, tak příznivě ovlivní trh práce.

- Zvýšení atraktivity města Brna pro mezinárodní talenty a firmy

  - Dosažením zmíněných cílů přispějeme k posílení atraktivity Brna jakožto součásti silného inovačního ekosystému, s přístupnou veřejnou správou, která může sloužit jako příklad dobré praxe pro další města a regiony.

  - Vytvoření přívětivého prostředí pro kvalifikované pracovníky v rámci veřejné správy podpoří rozhodování mezinárodních firem a vytváření kvalifikovaných pracovních míst.

  - Ve výsledku to pro region znamená podporu zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje ekonomiky s vysokou přidanou hodnotu.

Naplnění těchto cílů pak přispěje k realizaci jedné z hodnot vize #brno 2050, jakožto „mezinárodního města, středoevropského centra vědy, výzkumu a inovací“ a vytvoří benchmark Brna jako prvního města v České republice, které komunikuje s cizinci napřímo, stejně jako s domácími obyvateli města.

Cíle a výstupy projektu a jejich vnitřní provázanost:

Retence kvalifikovaných cizinců a mezinárodních firem

Ekonomický rozvoj, atraktivita města

Efektivní veřejná správa

Růst znalostní ekonomiky v regionu

Brno jako příklad dobré praxe: první město v České republice sebevědomě a napřímo komunikující s cizinci

# KONTEXT: CIZINCI V BRNĚ, JEJICH SITUACE A ROLE

## Základní data a prognózy

V České republice v současné době žije přes 1 milion cizinců. Ve městě Brně je dle aktuálních dat evidováno přes 65 000 cizinců (s povoleným pobytem, ať už trvalým nebo přechodným), z toho je přibližně 9 000 Slováků. Ve skutečnosti je počet cizinců žijících v Brně vyšší, protože kromě Slováků, z nichž se velká část se nemusí na úřadech v ČR k pobytu hlásit, se do statistik nemusí promítnout ani občané EU s pracovními smlouvami, kteří se nepotřebují přihlásit k pobytu.

Důležitým faktorem je dynamika růstu počtu cizinců – od roku 2015 se počet cizinců v Brně ztrojnásobil, a přestože bereme v úvahu skokový nárůst kvůli situaci na Ukrajině, i tak se jedná o stálý trend od roku 2011. Výrazný vzestup nastal po roce 2015, za kterých stojí mimo jiné intenzivnější poptávka firem po chybějících zaměstnancích při současně nízké nezaměstnanosti v ČR.

O vyšších číslech cizinců v Brně svědčí mimo jiné data týkající se zaměstnanosti – celkem se na trhu práce v Brně pohybuje přes 69 000 zahraničních pracovníků (63 tisíc pracujících cizinců, více než 6 tisíc podnikajících), v celém kraji je to pak více než 105 tisíc zahraničních pracovníků.  Nejvíce cizinců na trhu práce je z EU nebo ze států, u kterých není potřeba povolení k přístupu na pracovní trh. Z pohledu národností je nejvíce zastoupeno Slovensko (cca 40 % v celém regionu), následuje Ukrajina.

Zahraniční zaměstnanci často pracují v oborech s vysokou přidanou hodnotou (v Brně zejména IT, ale i další obory) a přinášejí tak rozvoj dalších souvisejících pracovních míst. Klíčovým faktorem jsou v tomto kontextu vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Jejich počet v regionu dosáhl na konci roku 2023 přes 24 000, jejich podíl na celkovém počtu je tak zhruba jedna čtvrtina a tento podíl rostl rychleji než celková zaměstnanost cizinců. Pokud bychom počítali pouze s územím Brněnské metropolitní oblasti (nikoliv celého Jihomoravského kraje), jednalo by se o ještě vyšší podíl. Tento fakt je pro rozvoj souvisejících služeb, ale i pro strategii celého regionu klíčový a Brno i JMK se na lákání zahraničních talentů aktivně podílí.

Co se týče prognóz budoucího vývoje, v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se měl trend počtu cizinců výrazně měnit, předpokládat lze spíše stálý nárůst.

Podle Populační prognózy města Brna bude migrace, včetně zahraniční, zásadní faktor, který bude v budoucnu snižovat riziko populačního stárnutí, které by přinášelo velké výzvy nastavení sociálních a ekonomických systémů města. Prognóza v tomto smyslu upozorňuje na nutnost aktivní práce s migranty. I při střední variantě, která nepředpokládá úbytek celkového počtu obyvatel, stojí za jejich stabilním počtem především kladné migrační saldo, kdy imigrace mladých dospělých zpomaluje tempo populačního stárnutí. Je nutné doplnit, že v posledních 20 letech vzniká kladné migrační saldo pouze v případě migrace zahraniční. Ani vysoká varianta se bez migrace neobejde, naopak představuje scénář populačního vývoje města v případě, „kdy bude Brno migračně atraktivní, a to zejména pro mladší skupiny v produktivním věku a zahraniční migranty.“

Hypotézy budoucího vývoje pro kladnou migrační bilanci města tak počítají se zásadním vlivem zahraniční migrace, a to především mladých dospělých na počátku profesní kariéry. Vývoj velikosti a struktury migračního salda bude formován i transformací ekonomické struktury města, a to v závislosti na míře akcelerace pokročilých služeb, IT a vývoje technologií (všechny obory vyžadující kvalifikovanou pracovní sílu).

## Role cizinců a zahraničních firem v rozvoji Brna, možné příležitosti a rizika

Zahraniční migrace má vedle zmíněného přínosu pro stabilitu počtu obyvatel další klíčové dopady: kvalifikovaní cizinci významnou měrou přispívají k růstu regionální ekonomiky a rozvoji inovačního ekosystému. Přítomnost zahraničních firem a pracovníků nejen podporuje rozvoj znalostní ekonomiky, ale také zvyšuje prestiž města na globální úrovni.

Na druhé straně je zapotřebí vnímat také výzvy, které jsou s cizinci v Brně spojené, a to především jazykové a kulturní bariéry, riziko segregace a z druhé strany přetížení městských institucí i dalších organizací.

Podpora pozitivních faktorů umožní rozvoj příležitostí s tím spojených, především ekonomický růst. Naopak rezignace nebo nedostatečná práce s cizinci může vyústit v rizika a hrozby vedoucí ke snížení konkurenceschopnosti města a regionu.

Konkrétní přínosy i rizika vyplývající z mezinárodní přítomnosti v Brně jsme shrnuli v následujících odstavcích:

### Přínosy

Ekonomický dopad

- Zahraniční zaměstnanci jsou nezbytní pro fungování mezinárodních firem, které jsou mimo jiné klíčovými investory do VaV - jejich výdaje na VaV tvořily 69,1 % celkových podnikových výdajů na VaV v kraji, což dokládá jejich zásadní vliv na rozvoj inovačního ekosystému regionu. Právě firmy zaměřené na vyšší řády technologických inovací představují příklady pro hospodářskou transformaci a jsou tahouni znalostní ekonomiky.

- Tyto investice vytvářejí pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Zahraniční zaměstnanci tvoří vysoký podíl ve výseči vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v Brně i v regionu: 24 000 zaměstnanců spadá do kategorie vysoce kvalifikovaných, což tvoří přibližně 25 % (všech zahraničních zaměstnanců). Právě tato místa přináší multiplikační efekt – přispívají ke vzniku dalších pracovních příležitostí.

- Velké mezinárodní firmy hrají zásadní roli z pohledu napojení na globální trhy. Jsou inspirací v inovacích a moderních manažerských postupech. Díky vysokým požadavkům na procesu efektivitu a inovace stimulují rozvoj i u místních podniků a svým napojením na mezinárodní prostředí dokáží v místním prostředí hrát roli při mezinárodní expanzi.

Dopad na lokální spotřebu a kulturní diverzitu

- Přítomnost zahraničních zaměstnanců a jejich rodin je pozitivním faktorem i v „každodenním“ slova smyslu. Mezinárodní komunity s sebou nesou nejen kulturní diverzitu a zvýšení inovačního potenciálu, ale jejich přítomnost také dělá město živým, otevřeným a kosmopolitním, obohacuje kulturní život ve městě, přináší nové nápady a perspektivy do různých oblastí. Kulturní diverzita přináší nové perspektivy, podporuje kreativitu a inovační myšlení.

- Tyto skupiny se významnou měrou podílí na lokální spotřebě, a podporují tak místní ekonomiku. Jejich přítomnost zvyšuje poptávku po místních službách a podporuje růst sektoru gastronomie, kultury, kreativních odvětví (např. designu) a dalších oblastí.

Marketingový dopad

- Přítomnost velkých zahraničních firem, odborníků, výzkumníků a studentů zvyšuje atraktivitu a prestiž města jako centra inovací, vzdělání a výzkumu.

- Posiluje se vnímání Brna jako regionu s rozvinutým inovačním ekosystémem, vnitřně provázaným spoluprací jednotlivých aktérů, který přitahuje talentované lidi, podniky s globálními ambicemi a rozvíjí místní firmy.

- Kulturní rozmanitost a kreativní dynamika činí město atraktivnějším pro další mezinárodní talenty.

Společenský dopad

- Zahraniční zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci se rádi aktivně zapojují do dobrovolnických aktivit, a přispívají tak nejen k rozvoji dobrovolnictví v Brně, ale nepřímo také k větší společenské soudržnosti.

- Společné projekty a akce místních a mezinárodních komunit vedle toho napomáhají výměně zkušeností a rozvoji nových dovedností. Zvyšuje se jazyková pestrost a zájem místních obyvatel o zahraniční kulturu (například festivaly typu Bonjour Brno, ale i další).

- Setkávání s cizími jazyky v každodenním životě podporuje jejich aktivní používání a motivuje k jejich učení.

### Výzvy

Jazykové a kulturní bariéry

- Jazykové a kulturní bariéry mohou omezit schopnost cizinců se integrovat a naplno se zapojit do společenského a pracovního života. Bez adekvátní podpory může dojít k tomu, že se cizinci budou cítit odděleni od místní společnosti.

- Výsledkem frustrace pramenící z jazykových, kulturních a dalších bariér společně s chybějícím pocitem domova může být odchod zahraničních zaměstnanců zpět do vlasti nebo jiné země. Pro Brno to tak znamená ztrátu lidského kapitálu.

Nároky na veřejné služby

- Vyšší počet cizinců zvyšuje požadavky na veřejné služby, jako je zdravotnictví, školství, sociální služby a úřady obecně.

- Rostou nároky na zaměstnance veřejné správy a dalších organizací a institucí, které mezi své místní klienty musejí přijmout i cizince bez znalosti jazyka a zdejších systémů a postupů.

- Vyšší nároky na zaměstnance úřadů často vedou k nedorozuměním a frustraci na obou stranách – jak u pracovníků, kteří musí zvládat komunikaci s klienty z odlišného prostředí, tak u cizinců, kteří se i přes snahu dodržovat pravidla setkávají s překážkami vyplývajícími z kulturních a jazykových rozdílů.

### Příležitosti vyplývající z efektivního řízení mezinárodní přítomnosti

Podpora silných stránek, využití potenciálu, kterou zahraniční přítomnost v Brně nabízí, přinese posílení růstu ekonomiky a rozvoje inovačního prostředí – od důrazu na znalostní ekonomiku, přes zvýšení atraktivity města po další zahraniční talenty a investice.

Příležitost k podpoře ekonomiky a mezinárodní prestiže

- Brno díky znalostní ekonomice a otevřenému inovačními ekosystému posiluje svou prosperitu, zvyšuje atraktivitu a upevňuje pozici ve středoevropském prostoru jako město znalostí, inovací a talentů.

- Otevřený inovační ekosystém přispívá k zakořenění zahraničních firem v regionu. To přináší mnohé příležitosti pro místní podnikatelskou i akademickou či výzkumnou sféru – od napojení na globální trhy, přes manažerské předávání zkušeností po technologickou spolupráci.

- Zvýšení regionální a mezinárodní prestiže Brna přiláká další mezinárodní společnosti a instituce, což dále zvyšuje atraktivitu a konkurenceschopnost města.

Příležitost ke zviditelnění Brna na poli veřejné správy

- Veřejná správa spoluvytváří přístupné a funkční prostředí pro cizince, které usnadní jejich vyřizování spojené s životem v Brně.

- Brno je prvním městem v České republice, které umí sebevědomě a napřímo komunikovat s cizinci napříč potřebnou agendou. Cizinci, kteří do města přicházejí, vyřídí samostatně všechny potřebné náležitosti a veřejná správa tím zároveň není zatížena.

- Veřejná správa je benchmark v oblasti přístupu ke kvalifikovaným cizincům. Je příkladem v rámci České republiky i dalších regionů a posiluje tak svoji pozici v soutěži mezi městy.  Je mediálně známým příkladem dobré praxe.

### Hrozby a rizika při nedostatečné podpoře a práci s cizinci

Pokud není mezinárodní přítomnost účinně řízena, mohou se objevit problémy spojené s integrací cizinců, sociální soudržností a zvýšenými nároky na veřejné služby. Vzhledem ke globální konkurenci to může ohrozit pozici a atraktivitu Brna ve středoevropském regionu a jeho konkurenceschopnost.

Riziko ekonomického dopadu

- Nedostatečná podpora a nízká kvalita integračních procesů mohou vést k odchodu zahraničních talentů, kvalifikovaných zaměstnanců a firem do jiných, otevřenějších regionů, které jim poskytují více příležitostí k podnikatelskému rozvoji a disponují otevřenějším a propojenějším systémem podpory pro zaměstnance a jejich rodiny.

- Atraktivita regionu se tak snižuje oproti ostatním regionům vlivem nevyhovujícího prostředí pro příchozí ze zahraničí.

- Město má omezené možnosti rozvoje a schází napojení na mezinárodní trhy, konkurenceschopnost Brna je oslabena.

Rizika zvýšených nákladů pro veřejnou správu

- Při absenci systémových řešení pociťuje veřejná správa a další organizace přetížení a vyčerpání lidského i finančního kapitálu, kvůli zvýšeným požadavkům ze strany cizinců, což může vést k poklesu kvality veřejných služeb a vyšším nákladům na správu města.

Riziko segregace a napětí ve společnosti:

- Při nedostatečné integraci dochází izolaci a pocitu odcizení cizinců od místní komunity.

- Neřízená diverzita a interkulturní konflikty zapříčiňují prohlubování předsudků a stereotypů.

- Napětí mezi majoritou a mezinárodními komunitami stoupá a může vést k sociálnímu konfliktu.

## Situace cizinců v Brně – průzkumy, analýzy a zkušenosti

Vzhledem k tomu, jak klíčový faktor zahraniční firmy a zaměstnanci představují, považujeme za důležité sledovat jejich situaci. Během roku 2023 a 2024 jsme tak v rámci inovačního projektu BECome Networked zrealizovali společně s výzkumnou a vzdělávací společností SocioFaktor dva odborně vedené průzkumy, a to kvalitativní i kvantitativní „Great Brno Expat Survey“.

Oba průzkumy přinesly důležitá data popisující, jak se cizinci v Brně cítí, co jim chybí a kde vidí příležitosti ke zlepšení.

### Kvalitativní průzkum

V rámci kvalitativního průzkumu jsme provedli 18 hloubkových rozhovorů. Rozhovory i jejich analýza byly vedené metodologicky přesným způsobem a přinesly řadu zjištění ohledně potřeb, jejichž nenaplnění expaty a jejich rodinné příslušníky v Brně trápí.

Okruhy potřeb jsou široké a zahrnují celou škálu témat: od pracovních příležitostí (pro partnery expatů), školství (adekvátní péče o malé děti, dostupnost vhodného předškolního a školního vzdělávání), jazykové bariéry, zdravotnictví (dostupnost adekvátní zdravotní péče), přes bydlení, po sociální izolaci a otevřenost místní společnosti (diskriminace, rasismus). Mezi identifikovanými potřebami nicméně vystupuje rovněž oblast komunikace s úřady a potřeba domluvit se zde anglicky (ať už jde například o registraci automobilu nebo komunikaci s úřadem práce).

Zatímco některé problémy jsou obtížně řešitelné a je zapotřebí například systémových nebo dlouhodobých změn, zlepšení komunikace je ze strany MMB pro agendy, které MMB zajišťuje, ovlivnitelná přímo.

### Kvantitativní průzkum: Great Brno Expat Survey

Kvantitativní průzkum proběhl v roce 2023 formou dotazníkového šetření mezi klienty BECu, tedy kvalifikovanými zaměstnanci z mezinárodního prostředí. Dotazník zodpovědělo téměř 500 zaměstnanců.

Great Brno Expat Survey navazoval na obdobný průzkum provedený v roce 2018. Z jejich srovnání je možné vyčíst smíšené trendy:

- Délka pobytu se prodlužuje – každý druhý expat žije v Brně déle než 5 let.

- Roste zájem o trvalé usazení – 39 % chce v Brně zůstat natrvalo (o 10 % více než v roce 2018).

- Zvyšuje se nespokojenost s příjmy – rostoucí náklady ovlivňují finanční spokojenost.

- Pocit (ne)vítanosti – 20 % expatů se necítí vítáno (o 5 % více než v roce 2018) a 75 % zažívá problémy, jako stereotypy či verbální nebo dokonce fyzické útoky.

Hlavní důvody k případnému odchodu zahrnují rostoucí náklady, pocit bezpečí, pracovní příležitosti, bydlení, zdravotnictví a kvalitu veřejných služeb.

Z důležitých zjištění Great Brno Expat Survey 2023:

- 90 % klientů BEC považuje kvalitu služeb na úřadech za důležitý aspekt života v Brně,

- spokojených s jejich fungováním je ale méně než 50 %,

- dvě třetiny klientů se setkalo s problémy ve veřejných institucích,

- co se týče kvality života, kvalita služeb na úřadech je v první desítce faktorů z hlediska důležitosti,

- až pro 56 % klientů BEC může být kvalita služeb na úřadech důvodem odchodu z Brna.

Na setrvání kvalifikovaných zaměstnanců v Brně má samozřejmě vliv celá řada faktorů. Nicméně kvalitu služeb na úřadech je možné ze strany MMB ovlivnit, a to:

- přímo,

- relativně rychle,

- bez nutnosti vynakládat vysoké náklady.

V relativně krátkém čase i s relativně malými náklady (viz rozpočet a Návrh akčního plánu) je tak možné dosáhnout významného posunu.

### Každodenní zkušenosti práce s expaty

Z naší každodenní praxe vyplývá, že jednání s úřady je pro velkou většinu cizinců, kteří se na nás obrací, velmi náročné. Kontakt s městskou správou přitom zažijí všichni cizinci - od poplatků za odpad, přes nákup šalinkarty nebo po agendu matričního úřadu. Pro cizince je těžké zorientovat se v tom, kam je potřeba jít, jaké doklady předložit nebo jaké jiné formální náležitosti splnit.

### Zkušenosti úřadu

Uvědomujeme si, že komunikace na úřadech je náročná nejen pro cizince, ale také pro samotné zaměstnance úřadu, kteří danou agendu řeší.

Data dokládající náročnost práce s cizinci nejsou pro nás v současné době dostupná. Z Analýzy výchozího stavu, která byla jedním ze vstupů do Metodiky interkulturní práce ale vyplývá, že na magistrátu vstupovalo v roce 2018 do interakce s cizinci 63 % zaměstnanců. Předpokládáme však, že v současné době je tento podíl vyšší, vzhledem k vyšším počtům cizinců v Brně. Zároveň pro 90 % respondentů bylo jednání s cizinci náročnější kvůli jazykovým bariérám.

Výstupy projektu proto mají za cíl nejen usnadnit situaci cizincům, ale všem i zaměstnancům úřadů.

## Shrnutí

V Brně žije v současné době přes 65 000 cizinců, pracuje jich zde přes 69 000. Přibližně každý desátý obyvatel využívající služby Brna je cizinec, který se nedomluví česky ani slovensky.

Vzhledem k aktuálním trendům můžeme předpokládat, že ve městě Brně se s cizinci budeme nadále každodenně setkávat i v budoucnosti. Zahraniční migrace je zároveň nezbytný faktor pro to, aby nedocházelo k úbytku obyvatel. Podle Prognózy budoucího vývoje jde o nutnou podmínku stability nebo růstu počtu obyvatel.

Kvalifikovaní cizinci zároveň tvoří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotu a mezinárodní firmy jsou tahouni znalostní ekonomiky. Jejich význam na rozvoj inovačního ekosystému, stejně jako na atraktivitu města je nezpochybnitelný.

Z průzkumů i zkušeností cizinců zároveň vyplývá, že při pobytu v Brně musí cizinci překonávat řadu bariér, mezi ně patří i komunikace s veřejnou správou. Stejně tak je tato situace náročná i pro úřady a jejich zaměstnance, kteří s cizinci komunikují.

Vzhledem ke globální soutěži o talenty a snahou regionů je přitahovat, rozhoduje při výběru lokalit jak firem, tak zaměstnanců mnoho faktorů, mezi nimiž je přístupnost úřadů a veřejné správy velmi důležitá.

V městském prostředí, včetně veřejné sféry je proto zapotřebí se zahraniční migrací pracovat tak, aby mezinárodní soužití bylo nejen příjemné, ale i co nejpřínosnější pro život a ekonomiku města.

Zatímco některé z faktorů ovlivňující rizika nebo některé potřeby, které cizinci pociťují jako potřebné k naplnění, jsou těžko ovlivnitelné z úrovně místní samosprávy, některé prvky jsou možné a vhodné na úrovni lokálních autorit řešit: jsou plně v kompetenci městské správy. Zároveň se nejedná o nastavování složitých procesů ale o opatření cílící na mainstreaming služeb, který do budoucna nebude přinášet nutnosti dalších investic.

Významným způsobem tak můžeme přispět k posílení silných stránek / pozitivních faktorů vyplývajících z mezinárodní přítomnosti v Brně a tím naplno využít potenciál, který přítomnost zahraničních jednotlivců a firem nabízí.

# NÁVRH INTERNACIONALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Veřejné instituce jsou jedním z míst, které přítomnost cizinců ovlivňuje poměrně zásadním způsobem.

Na celý systém i na jednotlivé zaměstnance klade přítomnost cizinců zvýšené nároky, zároveň může dojít k zahlcení, zpomalování procesů a prodlužování lhůt, které může mít nepříjemné důsledky pro všechny zainteresované strany.

Považujeme proto za podstatné vytvořit systémové řešení, které umožní s cizinci pracovat stejně jako s majoritou, a díky kterému přispějeme k využití potenciálu a silných stránek, které mezinárodní přítomnost nabízí.

V neposlední řadě posílí své dobré jméno také samotná veřejná správa (v rozdělení samostatná působnost a přenesená působnost).

## Soulad s dokumenty a strategiemi

Návrh internacionalizace přispívá k naplňování cílů stanovených v mimo jiné následujících strategických dokumentech:

#### Strategie #brno 2050

Ve strategii #brno 2050 naplňuje internacionalizace veřejné správy mimo jiné hodnotu tématu Prosperity, která má za cíl profilaci Brna jako významného centra vědy, výzkumu a inovací, s mezinárodním přesahem a otevřeností. Cílem je Brno jako město vyznačující se rozmanitostí a otevřeností k lidem z různých zemí, etnických skupin a kultur.

Strategie vyzdvihuje kulturní rozmanitost, která přináší kreativní dynamiku a schopnost reagovat na nové výzvy. „Čím otevřenější je město vnějšímu světu, novým lidem a myšlenkám, tím větší je jeho kreativní dynamičnost. Tak jako v minulosti závisí úspěch brněnských podniků, akademických institucí, veřejných i soukromých služeb a taktéž živá a pestrá kultura na bohatých vztazích s cizinou a talentech přicházejících do Brna zvenčí.“

Ve strategii jsou tyto hodnoty dále rozpracovány mimo jiné v cílech:

- Lákat a udržet ve městě kvalifikované cizince;

- Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru pro přijímání a integraci cizinců;

- Podpořit přítomnost zahraničních firem s vyšší přidanou hodnotou doplňující inovační ekosystém města;

- Další cíle podporující hodnoty v tématu Prosperity a i ostatní definované hodnoty v ostatních tématech.

#### Regionální inovační strategie JMK 2020 – 2027

Otevřená, moderní a vstřícná veřejná správa vůči všem obyvatelům města je jedním z předpokladů pro dosažení vizi RISu „Otevřená a sebevědomá společnost podporující inovativní prostředí, ve kterém je radost podnikat, pracovat a žít“ a v zásadě se prolíná všemi definovanými strategickými cíli.

O nutný předpoklad k naplnění se jedná mimo jiné v následujících strategických cílech:

- Zakořeněné zahraniční korporace s vysokou autonomií,

- Otevřený a atraktivní inovační ekosystém, pro který moderní veřejná správa přívětivá pro místní i pro cizince naprosto klíčovou roli. Ještě konkrétněji lze jmenovat specifický cíl Zvyšovat přívětivost regionu pro kvalifikované pracovníky a talentované studenty ze zahraničí, který cílí na rozvoj „přitažlivost regionu pro talenty ze zahraničí, podporu v oblasti doprovodných služeb a zázemí. Základem je vycházet z jednotné koncepce pro lákání a udržení kvalifikovaných cizinců. Na jejím základě budeme vytvářet sjednocenou, kvalitní a viditelnou nabídku služeb pro cizince. Nutnou podmínkou je schopnost veřejné správy komunikovat v angličtině.“

#### Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020 – 2026

Vizí Strategie integrace cizinců je Brno jako otevřené, tolerantní, rozvíjející se, bezpečné, kosmopolitní město, které jeho obyvatele spojuje a zvyšuje kvalitu jejich života.

Otevřená a přístupná veřejná správa pro cizince je v podtextu celého dokumentu, s větším zaměřením v prioritě D Kvalita a efektivita integračních služeb.

Návrh internacionalizace veřejné správy navazuje rovněž na Informativní zprávu o aktivitách a úkonech v oblasti internacionalizace Magistrátu města Brna Odboru zahraničních vztahů MMB (2024), Metodiku interkulturní práce v samosprávě (Interkulturní práce v samosprávě: příběh a výsledky inovačního projektu, Magistrát města Brna, 2019).

## Návrh opatření a aktivit pro zvýšení internacionalizace úřadů MMB

Návrh opatření a aktivit jsme rozdělili do tří skupin: pasivní porozumění, aktivní komunikace a podpora. Všechny skupiny se vzájemně doplňují a v praxi se samozřejmě prolínají.

Jednotlivé okruhy jsme dále rozpracovali do návrhu akčního plánu.

### PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE

Cíl: „Vím, kam potřebuji jít, abych vyřídil/a mé záležitosti. Orientuji se mezi adresami jednotlivých úřadů a uvnitř budov. Vím, na které dveře zaklepat a ke které přepážce jít. Vím, co k vyřízení mé záležitosti potřebuji.“

  - Srozumitelné a funkční weby města Brna pro cizince

V současné době je dostupná anglická verze webových stránek www.brno.cz, funkční je rovněž Google Translator pro českou verzi stránek.

Navrhujeme uzpůsobení funkčnosti anglické verze webu pro cizince, kteří patří do cílové skupiny obyvatel města, tedy pro cizince, kteří v Brně žijí a pracují.  Zatímco v české verzi funguje odlišení dobře a uživatel webu si dokáže rychle vybrat mezi položkami podle toho, co v tu chvíli potřebuje, anglické variantě toto přizpůsobení chybí.

V budoucnu navrhujeme u nových webů vždy koordinovat jejich stavbu s vlastníkem této aktivity, aby se případná anglická verze mohla jednoduše začlenit do vlastností webu a nebyly potřeba žádné následné úpravy.

Weby Brna, které navrhujeme na přizpůsobení pro všechny brněnské obyvatele:

- Brno.cz,

- Brnoid,

- Parkování v Brně,

- Dáme na vás,

- Brno2050,

- Zápisy do MŠ,

- Zápisy do ZŠ.

Dobrá praxe

Funkční a dobře strukturovaný web je například Aarhus International.aarhus.dk nebo Oslo: https://www.oslo.kommune.no/english/welcome-to-oslo/, inspirovat se lze i Prahou https://metropolevsech.eu/en/ atd.

  - Navigace v budovách a venkovní značení

Zlepšení orientace na úřadech pomocí vícejazyčných informačních tabulí a případně tištěných pokynů, jak a kde vyřídit konkrétní úřední úkony, je pro cizince jedním z klíčových prvků orientace.

Podle Informativní zprávy o aktivitách a úkonech v oblasti internacionalizace Magistrátu města Brna (dále také Zpráva) byly ve spolupráci Odboru zahraničních vztahů (OZV), Odboru sociální péče (OSP) a Expat centrem Brno (BEC) prozkoumány budovy a byla vytipována místa i navrženy konkrétní opatření k zavedení k zavedení anglické navigace.

Následná diskuse OZV s Odborem správy majetku (OSM) a Odborem vnitřních věcí (OVV) vedla podle Zprávy ke konkrétním závěrům, ne však k realizaci.

Navrhujeme zrealizovat navrženou anglickou navigaci tak, aby přispěla k dosažení definovaného cíle, tj. aby se podle ní mohli noví, zahraniční obyvatelé Brna rychle a jednoduše zorientovat a vyřídit vše potřebné. Je zapotřebí dbát na to, aby byla navigace pojmově konzistentní.

Na základě dřívějších analýz a testování jde zejména o:

- Odbor registru vozidel a řidičů (ORVŘ),

- Živnostenský úřad města Brna,

- Odbor životního prostředí (především Oddělení správy poplatku za komunální odpad),

- Matriční úřad (zejména na Brně-střed).

Dobrá praxe

Navigace v angličtině je běžnou zahraniční praxí. Jako jeden z příkladů můžeme uvést například magistrát Barcelony   https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/en/welcome-desk

  - Překlady formulářů do angličtiny

Dosavadní snaha o překlad nejdůležitějších formulářů používaných cizinci byl dle Informativní zprávy o aktivitách a úkonech v oblasti internacionalizace Magistrátu města Brna negován ze strany odborů MMB z důvodu vázanosti metodikou a předpisy od MV ČR.

Uvědomujeme si závaznost předpisů MV ČR a zakotvení češtiny v právním řádu coby úředního jazyka, přesto s vědomím příležitostí, které zahraničních zaměstnanci pro město přinášejí a na druhé straně rizik spojených s nedostatky systému, považujeme za vhodně vytvořit „most“, který propojí současné legislativní nastavení s aktuálními podmínkami a potřebami.

Navrhujeme vytvořit překlady, které budou důsledně označené jako právně nezávazné, které však budou sloužit jako návodné, tak aby se cizinci mohli lépe zorientovat a pochopit, co je potřeba. Tyto formuláře nenahradí oficiální formulář, ale budou sloužit k jeho porozumění.

Využití neformálních, avšak přesných a zkontrolovaných překladů usnadní práci jak cizincům, tak úředníkům, na které klade komunikace s cizinci zvýšené nároky.

Dobrá praxe:

Úřad práce v Brně v současné době využívá právě tento typ návodných formulářů. Na přepážkách je k dispozici anglický „vzor“, návodný formulář, který uživatelé velmi oceňují. Při obsluhování cizince referenti používají návodný formulář a společně s klientem přepisují do závazného, oficiálního dokumentu. Tento systém funguje velmi dobře a v současné době zástupci brněnského Úřadu práce předložili tyto vzory MPSV, aby z nich v budoucnu mohla vzniknout oficiální verze dokumentů. Překlad formulářů zajistil BEC.

ORVŘ využívá podobným způsobem již několik let návodná přeložená prohlášení a kontrolní seznamy, které jim usnadňují práci. S jejich použitím vyjadřují na odboru velkou spokojenost, překlad zajišťovali svými zdroji.

### VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE

Cíl: „Umím sám/ sama vyřídit své záležitosti na úřadě. Vždycky je tu někdo, kdo mi rozumí a dokáže mi poradit. Ostatní vědí, ke komu mě mají vyslat, abych se domluvil/a.“

  - Jazyková vybavenost zaměstnanců MMB

Přestože tlumočení na úřadech je funkční opatření, které dokáže vykrýt zásadní potřeby, navrhujeme řešení, které přinese úspory jak lidských zdrojů, tak finanční z dlouhodobé perspektivy. Jde například o:

- vytipování zaměstnanců, kteří anglicky hovoří,

- zařazení znalosti jazyka do výběrových řízení na obsazované pozice,

- přizpůsobení popisu pozic (alespoň vybraných),

- zaměstnávání cizinců (referentů s migrační historií) přímo na úřadech (za předpokladu znalosti českého jazyka).

Do budoucna se tak komunikace s cizinci stane mainstreamovou záležitostí, což pro veřejnou správu i pro příchozí ze zahraničí přináší celou řadu výhod.

Z technického pohledu je pak zapotřebí nastavit systém objednání tak, aby se cizinci mohli objednat k anglicky mluvícím referentům. Pro zavedení této možnosti by byla potřebná motivace k využití jazyka.

Dobrá praxe:

Živnostenský úřad města Brna: je možné domluvit si schůzku přes rezervační systém s anglicky mluvícím referentem. Následné jednání už probíhá zcela běžným způsobem.

Internacionalizace Masarykovy univerzity: v rámci zavedení internacionalizace byly pečlivě vybrány pozice, u kterých je zapotřebí angličtina a stanovení její úrovně. To se promítlo do popisů práce, přičemž stávající zaměstnanci měli k dispozici kurzy angličtiny a časový rámec dvou let, během něhož požadavek angličtiny naplnili. Tento systém se setkal s velkým úspěchem.

  - Tlumočení

Do doby, než bude možné se domluvit napřímo, navrhujeme, aby na těch odděleních, kde je přítomnost cizinců častá, a kde vznikají nedorozumění, byl (alespoň po určitou dobu) přítomen tlumočník. Primárně jde o Odbor registru vozidel a řidičů, Odbor životního prostředí (Oddělení správy poplatku za komunální odpad) a matriku, případně další.

Alternativně navrhujeme využití aplikací pro okamžité tlumočení, kterých je na trhu celá řada.

Dobrá praxe

V současné době existuje tato praxe na ORVŘ MMB na Kounicově 67, kde je pro cizince přítomen tlumočník každou středu v dopoledních hodinách. Je k dispozici pracovníkům ORVŘ při jednání s cizinci a při řešení jejich dokumentace a jiných náležitostí. Tuto službu pracovníci Oddělení agend řidičů velmi oceňují. Samozřejmě, zájem cizinců nelze dopředu předvídat, dochází proto k výkyvům, kdy někdy jsou tyto kapacity tlumočníka využity méně, jindy jsou naopak přehlceny.

Jde nicméně o dílčí řešení, které je zajišťováno externí organizací (BECem).

  - Předávání poznatků ke komunikaci s cizinci

Při komunikaci s lidmi ze zahraničí není jazyková bariéra jedinou překážkou, samotná kultura hraje významnou roli. Znalost jazyka nemusí zaručovat plné porozumění, pokud nejsou brány v úvahu kulturní odlišnosti, které ovlivňují očekávání, zvyky a způsoby chování na úřadech. Například cizinci mohou mít jiná očekávání ohledně formálnosti nebo přístupu k autoritám, což může vést k nedorozuměním nebo frustraci z obou stran. Kulturní rozdíly mohou zahrnovat také způsoby řešení konfliktů, časové preference nebo způsoby komunikace.

Tato neporozumění mohou zpomalit procesy na úřadech a vést k nedůvěře či stresu na obou stranách. Odborné znalosti interkulturní komunikace, které zahrnují nejen jazykové dovednosti, ale i povědomí o kulturních odlišnostech, jsou proto zásadní pro efektivní a přívětivé jednání s cizinci.

Dřívější zkušenosti ukazují, že klíčový je princip zájmu, dobrovolnosti a potřebnosti, respektive přístup ke znalostem a zkušenostem pro ty skupiny úředníků, kteří o ně mají zájem, nebo kteří je potřebují ke své práci:

„Mnozí účastníci prvního kurzu s lektorem nespolupracovali a během vzdělávání se věnovali úředním záležitostem. Od druhého kurzu byl zvolen jiný postup. Prostřednictvím veřejně dostupných kontaktů byli pracovníci oslovováni přímo emailem a byla jim předložena nabídka konkrétních kurzů v několika etapách. Tento způsob oslovování přivedl do kurzů pracovníky, kteří měli o témata zájem. Z hlediska skladby patřily mezi nejvíce zastoupené odbory dopravně správních činností, sociální péče, o něco méně potom odbor životního prostředí, odbor dopravy, bytový odbor, odbor zdraví a živnostenský úřad. Někteří účastníci využili možnost se zúčastnit vzdělávání opakovaně. Témata vzdělávání byla následující: Podpora pracovníků úřadů města v bezpečné komunikaci s cizinci, Efektivní komunikace s Vietnamci, Cizinci v Brně: data a fakta, Práva a povinnosti cizinců ve vztahu k jednotlivým druhům pobytů na území ČR, Práva a povinnosti cizinců ve vztahu k jednotlivým druhům pobytů na území ČR a Efektivní interkulturní komunikace. Nejlepší hodnocení obdržely moduly, které měly přímý vztah k práci úředníků.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Navrhujeme proto rozšiřování informací, které toto téma vysvětlují a nabízí základní porozumění v nejčastěji řešených otázkách z pohledu kulturních rozdílů, a to například těmito způsoby:

- zavedení dobrovolného interkulturního vzdělávání, které odpovídá potřebám konkrétních pozic,

- šíření materiálů například v rámci e-learningu, volně přístupné,

- umístění jednoduchých plakátů nebo posterů se „Základní sadou interkulturní komunikace“ atd.,

- účast na aktivitách s cizinci v interkulturním prostředí,

- sdílení zkušeností a dobré praxe napříč odbory,

- zahrnutí základní úrovně interkulturních otázek do vstupního vzdělávání úředníků atd.

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: PODPORA

Cíl: „Můj problém teď sice nevyřeším, ale vím, kam se obrátit. Vždycky je zde někdo, kdo mi umí poradit.“

Existují situace, kdy ani překlady formulářů, znalost angličtiny, nebo tlumočník nedokáží zcela vyřešit problémy cizinců na úřadech. Tyto situace často zahrnují specifické rodinné nebo právní otázky, které nezapadají do běžné agendy, nebo jiné případy.

V takových případech navrhujeme odkazovat na specializované úseky, především na interkulturní pracovníky v rámci OSP (v případě potřeby na externí organizace: Centrum pro cizince JMK, Brno Expat Centre (BEC), Charita, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) a další).

Za vhodné považujeme umístění klíčové informace přímo na přepážky (například formou letáku ve více jazycích nebo případně QR kódu atp.), která na podpůrné odbory či organizace odkazuje.

Je však třeba monitorovat, zda nedochází ke zneužívání a přetěžování těchto úseků či externích organizací, aby se tak nesnižovala efektivita celého systému a nedocházelo k porušování principu „mainstreamingu“.

Dobrá praxe:

Na ORVŘ v rámci agendy řidičských průkazů je k dispozici vizitka BECu, která v případě potřeby odkáže klienty na naše externí služby. Tato služba je využívána od září 2023.

## Shrnutí

Návrh metodiky internacionalizace veřejné správy se zaměřuje na zvýšení přívětivosti úřadů pro cizince a zároveň na podporu efektivity úřadu pro zaměstnance, na které přítomnost zahraničních obyvatel klade zvýšené nároky.

Navrhujeme proto systémová řešení, která umožní cizincům snadnou orientaci a komunikaci na úřadech a zároveň přispějí k plnému využití potenciálu úřadu a posílí jeho dobré jméno.

Opatření jsme rozdělili do tří skupin. Mezi klíčové aktivity patří zavedení funkčních a dobře strukturovaných webových stránek, anglická navigace, překlad formulářů, tlumočení nebo podpora anglicky mluvících pracovníků.

Implementace této metodiky umožní Brnu stát se příkladem dobré praxe v oblasti komunikace veřejné správy s cizinci. Přispěje zároveň ke zvýšení atraktivity města pro zahraniční talenty a firmy, zlepší fungování veřejné správy a posílí image Brna jako kosmopolitního a inovativního města.

# SYSTÉM ŘÍZENÍ

Úspěšná implementace projektu vyžaduje především efektivní řízení, které zajistí nejen věcnou realizaci, ale především koordinaci aktivit uvnitř MMB. Navrhujeme proto obsazení následujících klíčových pozic, přičemž se jedná o využití stávajících kapacit (nenavrhujeme navýšení počtu míst).

### Garant (politik)

Garant projektu zastupuje politickou úroveň. Garant propojuje projektovou úroveň s nevyšším vedením města a zajišťuje efektivní tok informací a zdrojů.

Mimo jiné:

- má odpovědnost za strategické směřování projektu a jeho dlouhodobé záměry,

- přináší téma na politickou úroveň,

- zajišťuje schvalování hlavních cílů a postupů na poradách vedení, včetně získávání finančních a lidských zdrojů,

- přijímá reporty o postupu projektu, hodnotí pokrok a ve spolupráci s Poradním orgánem pro otázky integrace cizinců, Strategickým koordinátorem a Manažerem realizace rozhoduje o dalších krocích a případných úpravách strategie,

- zaštiťuje komunikaci napříč odbory.

### Strategický koordinátor (ideálně tajemník)

Strategický koordinátor propojuje politickou a věcnou úroveň projektu. Mimo jiné:

- je zodpovědný za udržení hladké komunikace směrem k jednotlivým odborům, aby byla zajištěna plynulá a koordinovaná realizace projektu,

- sleduje postup, dohlíží na realizaci plánu a dodržování harmonogramu,

- navrhuje případné úpravy, které umožní efektivnější realizaci.

Strategický koordinátor úzce spolupracuje s Garantem a Manažerem realizace.

### Manažer realizace (ideálně vedoucí odboru OSRS/OZV)

Manažer realizace je odpovědný za věcné řízení projektu a zajištění plynulého chodu aktivit. Mimo jiné:

- je zodpovědný za řízení projektu, především koordinaci činností Nositelů aktivit projektu,

- promítá strategická rozhodnutí do konkrétních opatření,

- předává informace a postupu projektu Garantovi a Strategickému koordinátorovi,

- informuje vedoucí odborů o pokrocích a v případě potřeby navrhuje změny pro zlepšení procesů,

- operativní komunikaci s Nositeli jednotlivých aktivit/opatření, Odbornými konzultanty, kteří poskytují konzultace, dodávají materiály a další podklady podle akčního plánu aktivit zajišťuje delegovaná osoba odboru Manažera realizace.

### Nositel opatření/aktivity (vedoucí oddělení / referent)

Nositel opatření je osobou odpovědnou za konkrétní aktivitu v rámci projektu primárně z útvarů MMB: OZV, OMI, KMCR, OSM, OVV, OSP, PO, TIS, ORGO. Tato role zahrnuje nejen samotnou realizaci svěřené části, ale také rozpracování celé aktivity na jednotlivé úkoly. Nositel zajišťuje, že všechny kroky vedoucí k dokončení opatření budou naplánovány, efektivně provedeny a v souladu s celkovými cíli projektu. Nositel zejména:

- zodpovídá za plánování a realizaci konkrétní aktivity, kterou rozpracuje na dílčí kroky a zajistí jejich implementaci,

- zajišťuje koordinaci a spolupráci s ostatními členy projektového týmu, odbory MMB a případně externími partnery, aby byla aktivita efektivně a včas dokončena,

- pravidelně reportuje Manažerovi realizace o pokroku, splněných úkolech a případných překážkách, včetně podkladů k evaluaci,

- zodpovídá za kvalitu a funkčnost výsledného produktu.

Nositel opatření tak působí jako vlastník konkrétní části projektu, který zajišťuje její realizaci od plánování až po dokončení, s důrazem na spolupráci a efektivní koordinaci se zbytkem projektového týmu.

### Odborní konzultanti (BEC, případně další externí organizace)

Zaměstnanci BEC (případně dalších externích organizací) a OSP, kteří mají znalost cílové skupiny a jejich potřeb. Na vyžádání například:

- poskytují součinnost všem úrovním řízení, především Nositelům aktivity a Manažerovi realizace,

- konzultují jednotlivé fáze projektu,

- předávají expertní znalosti o prostředí a potřebách cílové skupiny,

- připravují materiály, podklady,

- poskytují podporu, doporučení, zpětnou vazbu,

- umožňují testování výstupů projektu,

- provádí další potřebné aktivity na podporu všech opatření.

### Spolupracující subjekty

Na projektu se dále podílí odbory MMB, kterých se projekt procesně nebo věcně dotýká. Konkrétní odbory jsou uvedeny v návrhu akčního přímo u konkrétních opatření. Jejich role a způsob jejich zapojení bude dále rozpracován Nositelem aktivity.

# ROZPOČET

Efektivně funkční úřad pro všechny obyvatele je jedním z předpokladů pro efektivně funkční město, které generuje jak příjemné mezilidské prostředí, tak ekonomické výnosy.

Cílem projektu je tak mainstreaming, tj. začlenění práce s cizinci do běžného chodu úřadu. Přes počáteční investici tak půjde v dalších fázích pouze o běžné náklady v rámci běžného chodu správy města.

Z dlouhodobé perspektivy lze naopak předpokládat úspory na straně vynaložených nákladů na tlumočení, překlady a další externí služby (například náklady na tlumočení pro BEC bude možné využít na činnosti, které přinášejí větší přidanou hodnotu a které využijí potenciál odborných zaměstnanců).

Odhad nákladů:

- lidské zdroje: přibližně 0,3 - 0,4 úvazku na půl roku (BEZ navyšování stávajících úvazků), dále malá část úvazku na sledování aktuálnosti informací, dat, zajištění pokračování aktivit atd.,

- překlady: nižší desítky tisíc Kč,

- tlumočení: přibližně 240 000 Kč ročně, tyto náklady se eliminují při realizaci aktivity 2.1 Jazyková vybavenost.

- Tisk (v rámci KMCR) a další případná výroba materiálu: nižší desítky tisíc Kč.

Celkem: 0,3 - 0,4 úvazku (při využití stávajících úvazků, nenavrhujeme navyšování) na půl roku, další náklady do 300 000 Kč (z toho přibližně 240 000 Kč tlumočení).

V případě zajištění tlumočení se jedná následně o náklady, které se budou opakovat i v každém dalším roce (do realizace aktivity 2.1 Jazyková vybavenost). Ostatní náklady jsou jednorázové (kromě školení na interkulturní vzdělávání, které by mělo rovněž kontinuálně pokračovat).

Více je uvedeno v návrhu akčního plánu u konkrétních opatření a aktivit.

# HARMONOGRAM

Začátek projektu navrhujeme na únor 2024, dále dle jednotlivých aktivit, které budou postupně rozpracovávat jejich jednotliví nositelé, společně s Manažerem realizace. Většinu aktivit je však možné realizovat během půlročního intervalu (nastavení systému, dále budou opatření trvat kontinuálně).

# NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU

Aktivity a opatření zde představujeme v souhrnné podobě, zároveň zdůrazňujeme, že řada přizpůsobení pro cizince již existuje (například v případě webu existuje anglická mutace Brno.cz i dalších stránek atd.). V řadě případů se tedy jedná o jejich doladění k větší funkčnosti, vzájemné propojení a zefektivnění.

## Přehled opatření

| Pasivní porozumění: Orientace | Srozumitelné a funkční weby města Brna pro cizince |
| --- | --- |
|  | Navigace v budovách a venkovní značení |
|  | Překlady formulářů do angličtiny |
| Vyřízení úkonů: Komunikace | Jazyková vybavenost zaměstnanců MMB |
|  | Tlumočení |
|  | Předávání poznatků ke komunikaci s cizinci |
| Podpora | Informování o možnostech řešení problémových situací |

## Popis opatření

| Strategický cíl |  |  | 1. PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE „Vím, kam potřebuji jít, abych vyřídil/a mé záležitosti. Orientuji se mezi adresami jednotlivých úřadů a uvnitř budov. Vím, na které dveře zaklepat a ke které přepážce jít. Vím, co k vyřízení mé záležitosti potřebuji.“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření |  | 1.1 Srozumitelné a funkční weby města Brna pro cizince |  |
| Nositel |  | KMCR |  |
| Harmonogram |  | Únor 2025 – červenec 2025 (nastavení a zveřejnění webu, dále kontinuálně) |  |
| Anotace |  | Uzpůsobení anglické mutace webů Brna tak, aby odpovídaly potřebné struktuře pro zahraniční obyvatele Brna. |  |
| Aktivity | Brno.cz: Analýza využitelnosti současné struktury webu v anglické mutaci, rešerše dobré praxe (například Aarhus International.aarhus.dk , https://metropolevsech.eu/en/, https://www.oslo.kommune.no/english/welcome-to-oslo/), návrh nové struktury, návrh obsahu, překlad případně chybějících částí, technická realizace. Ostatní weby (Brnoid, Parkování v Brně, Dáme na vás, Brno2050, Zápisy do MŠ, Zápisy do ZŠ) v návaznosti na „základní“ web Brno.cz. Zahrnout uvítací stránku, informace co řeší magistrát (struktura i návody – životní situace), rozcestník na další stránky. Předpokladem dobrého fungování je otestování cílovou skupinou – zajistí BEC |  |  |
| Spolupracující subjekty | OZV, OSRS, TIS, OMI, odbory odpovídající za věcnou správnost obsahu, BEC |  |  |
| Náklady | náklady na překlady (OVV/OZV), případně náklady na specialisty (typu UX atd.) |  |  |
| Zdroje | MMB |  |  |
| Očekávané výstupy | Funkční a srozumitelný web, na kterém se cizinci zorientují (vědí, kam mají na úřadě jít a jaké dokumenty potřebují) a dokáží díky němu snadněji vyřídit své záležitosti. Na úřadech není potřeba předávat základní informace ohledně adres a potřebných dokumentů. |  |  |

| Strategický cíl |  |  | 1. PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE „Vím, kam potřebuji jít, abych vyřídil/a mé záležitosti. Orientuji se mezi adresami jednotlivých úřadů a uvnitř budov. Vím, na které dveře zaklepat a ke které přepážce jít. Vím, co k vyřízení mé záležitosti potřebuji.“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření |  | 1.2 Navigace v budovách a venkovní značení |  |
| Nositel |  | OSM, OVV |  |
| Harmonogram |  | Únor 2025 – červenec 2025 |  |
| Anotace |  | Zlepšení orientace na úřadech pomocí vícejazyčných informačních tabulí a případně tištěných pokynů, jak a kde vyřídit konkrétní úřední úkony. |  |
| Aktivity | Analýza míst, kde je navigace potřebná (hotovo), překlad nápisů, výroba (tisk) cedulí a nápisů, instalace značení. Může být řešeno například jednou cedulí viditelně u vchodu s anglickým popisem, potom prozkoumat cestu službou klienta. QR na stávajících informačních panelech. |  |  |
| Spolupracující subjekty | OSRS, OZV, OSP, KMCR, BEC |  |  |
| Náklady | překlady, výroba, instalace |  |  |
| Zdroje | MMB |  |  |
| Očekávané výstupy | Přehledná anglická navigace, která umožní cizincům jednoduše najít budovu i konkrétní přepážku, kterou potřebují k vyřízení svých záležitostí. Na úřadech není potřeba předávat cizincům jednotlivé instrukce, cestu najdou sami. |  |  |

| Strategický cíl |  |  | 1. PASIVNÍ POROZUMĚNÍ: ORIENTACE „Vím, kam potřebuji jít, abych vyřídil/a mé záležitosti. Orientuji se mezi adresami jednotlivých úřadů a uvnitř budov. Vím, na které dveře zaklepat a ke které přepážce jít. Vím, co k vyřízení mé záležitosti potřebuji.“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření |  | 1.3 Překlady formulářů do angličtiny |  |
| Nositel |  | OZV |  |
| Harmonogram |  | Únor 2025 – červenec 2025 |  |
| Anotace |  | Vytvoření překladů, které budou důsledně označené jako právně nezávazné, které však budou sloužit jako návodné, tak aby se cizinci mohli lépe zorientovat a pochopit, co je potřeba. Tyto formuláře nenahradí oficiální formulář, ale budou sloužit k jeho porozumění. |  |
| Aktivity | Seznam formulářů, které jsou potřeba přeložit, jejich překlad a distribuce na přepážky. |  |  |
| Spolupracující subjekty | OSRS, věcně příslušné odbory, interkulturní pracovníci OSP, BEC |  |  |
| Náklady | překlady |  |  |
| Zdroje | MMB |  |  |
| Očekávané výstupy | Přeložené formuláře umožňují porozumění ze strany cizinců a usnadňují práci zaměstnancům úřadu. |  |  |

| Strategický cíl |  |  | 2. VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE „Umím sám / sama vyřídit své záležitosti na úřadě. Vždycky je tu někdo, kdo mi rozumí a dokáže mi poradit. Ostatní vědí, ke komu mě mají poslat, abych se domluvil/a.“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření |  | - Jazyková vybavenost zaměstnanců MMB |  |
| Nositel |  | Manažer realizace ve spolupráci s tajemníkem |  |
| Harmonogram |  | Únor 2025 – červenec 2025: nastavení systému Od srpna 2025 kontinuálně: přijímání anglicky mluvících zaměstnanců, možnost objednání k anglicky mluvícím zaměstnancům. |  |
| Anotace |  | Zařazení znalosti jazyka do výběrových řízení na obsazované pozice s cílem disponovat zaměstnanci hovořícími anglicky, případně tyto zaměstnance vytipovat mezi stávajícími referenty. |  |
| Aktivity | Vytipování nebo přijetí zaměstnanců hovořících anglicky, nastavení objednávkového systému, zařazení znalosti jazyka do výběrových řízení a popisu pozic, zpřístupnění jazykového vzdělávání, nastavení motivačního systému pro anglicky mluvící zaměstnance (např. osobní příplatek). |  |  |
| Spolupracující subjekty | PO, OMI, ORGO, věcně příslušné odbory, BEC |  |  |
| Náklady | jazykové vzdělávání a nastavení možnosti objednání k anglicky mluvícím referentům |  |  |
| Zdroje | MMB |  |  |
| Očekávané výstupy | Vybraný referent v části své pracovní doby dokáže s cizinci komunikovat anglicky, což umožní cizincům porozumění a zaměstnancům usnadní práci. |  |  |

| Strategický cíl |  |  | 2. VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE „Umím sám/ sama vyřídit své záležitosti na úřadě. Vždycky je tu někdo, kdo mi rozumí a dokáže mi poradit. Ostatní vědí, ke komu mě mají vyslat, abych se domluvil/a.“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření |  | - Tlumočení |  |
| Nositel |  | OZV |  |
| Harmonogram |  | Únor 2025 – červenec 2025 nastavení systému a zajištění tlumočníků, dále udržování systému až do realizace aktivity 2.1 Jazykové vzdělávání |  |
| Anotace |  | Na těch odděleních, kde je přítomnost cizinců častá, a kde vznikají nedorozumění, zajištění přítomnost tlumočníka. Tlumočení bude využíváno do doby, než bude zrealizována aktivita 2.1. Jazyková vybavenost |  |
| Aktivity | Vytipování odborů a oddělení (zpětná vazba od jednotlivých odborů např. dle jednoduché ankety), kde je tlumočení potřeba, zajištění tlumočníků, uzavření dohody s tlumočníky. |  |  |
| Spolupracující subjekty | PO, OSRS, věcně příslušné odbory, BEC |  |  |
| Náklady | náklady na nasmlouvané tlumočníky: na 4 tlumočníky 1 X týdně (minimum): přibližně 20 000 měsíčně, tj. přibližně 240 000 ročně. Tyto náklady se eliminují ve chvíli realizace aktivity 2.1. Jazyková vybavenost zaměstnanců MMB. |  |  |
| Zdroje | MMB |  |  |
| Očekávané výstupy | Tlumočníci umožní porozumění cizincům a usnadňují práci zaměstnancům. |  |  |

| Strategický cíl |  |  | 2. VYŘÍZENÍ ÚKONŮ: KOMUNIKACE „Umím sám/ sama vyřídit své záležitosti na úřadě. Vždycky je tu někdo, kdo mi rozumí a dokáže mi poradit. Ostatní vědí, ke komu mě mají vyslat, abych se domluvil/a.“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření |  | - Předávání poznatků ke komunikaci s cizinci |  |
| Nositel |  | OSP |  |
| Harmonogram |  | Od února 2025 kontinuálně (zajištění školení, dále například přístup k e-learningu atd.) |  |
| Anotace |  | Předávání odborných znalosti interkulturní komunikace, které zahrnují právní specifika cizinecké problematiky, povědomí o kulturních odlišnostech a další poznatky zásadní pro efektivní jednání s cizinci. |  |
| Aktivity | Příprava nebo aktualizace existujících vzdělávacích modulů, zajištění lektorů, zajištění přístupu k e-learningu, příprava tištěných materiálů (letáky, postery atd.) a jejich distribuce. |  |  |
| Spolupracující subjekty | OSRS, OZV, PO, BEC |  |  |
| Náklady | náklady na školení (externí služby) cca 100 000 na rok), tisk materiálů |  |  |
| Zdroje | MMB |  |  |
| Očekávané výstupy | Proškolení zaměstnanci se snáze domluví s cizinci, rozumí odlišnostem, zažívají méně stresujících situací, jejich práce je efektivnější. |  |  |

| Strategický cíl |  |  | 3. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: PODPORA „Můj problém teď sice nevyřeším, ale vím, kam se obrátit. Vždycky je zde někdo, kdo mi umí poradit.“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření |  | 3.1. Informování o možnostech řešení problémových situací |  |
| Nositel |  | OSP |  |
| Harmonogram |  | Únor 2025 – červenec 2025, dále jen udržování aktuálnosti informací |  |
| Anotace |  | Nastavení systému komunikace ze strany úřadů MMB pro řešení specifických rodinných nebo právních otázek, které nezapadají do běžné agendy – předání informací cizincům s odkazy na další subjekty. |  |
| Aktivity | Příprava informací, překlad, tisk, distribuce |  |  |
| Spolupracující subjekty | OSRS, OZV, věcně příslušné odbory, BEC |  |  |
| Náklady | tisk |  |  |
| Zdroje | MMB |  |  |
| Očekávané výstupy | Aktuální informace umožňují cizincům dostat se na místa, kde mohou řešit specifické záležitosti. Referenti se problémem nezabývají, pouze předají vizitku (leták atd.). |  |  |

RIS JMK 2020 - 2027

ISCO 1-3, Datová zpráva Brnoregion, 2024.

V této fázi uvažujeme o anglickém jazyce, byť je možné do budoucna uvažovat o rozšíření některých aktivit i do dalších jazyků, například do ukrajinštiny atd.

Strategie Brno 2050, část Prosperita

Jde o celkovou komunikaci s úřadem, ne pouze na úrovni například webových stránek, letáků apod.

Stav k 31.8.2024, statistiky Ministerstva vnitra ČR.

ISCO 1–3. Datová zpráva Brnoregion, JIC, 2024.

Populační prognóza města Brna a odhad populačního vývoje Brněnské metropolitní oblasti – zázemí do roku 2071. Statutární město Brno, Zpracovatel Altimapo, s.r.o., Brno 2023.

„Nízká varianta prognózy Brna představuje rizikový scénář vývoje, kdy dramatická proměna věkové struktury je způsobena především reprodukčním chováním populace a postupným posouváním nejsilnějších ročníků narozených v 70. letech (případně 80. letech) do důchodového věku. …  Nízká varianta je jakýmsi zrcadlem situace, kdy by Brno nebylo schopno efektivně pracovat s migrací, zejména s osobami ze zahraniční a „mladými dospělými“, kteří mohou významně zvrátit depopulační trend zobrazený v nízké variantě.“ Populační prognóza města Brna a odhad populačního vývoje Brněnské metropolitní oblasti – zázemí do roku 2071, 48.

Populační prognóza města Brna a odhad populačního vývoje Brněnské metropolitní oblasti – zázemí do roku 2071. Statutární město Brno, Zpracovatel Altimapo, s.r.o., 51.

RIS JMK 2020 - 2027, data za rok 2018

RIS JMK 2020 - 2027, data za rok 2018

Jednou z reakcí na tuto situaci z úrovně MMB mohou být například akce typu Meet the Mayor. Na zvážení je její rozšíření, případně další úpravy.

Interkulturní práce v samosprávě: příběh a výsledky inovačního projektu, Magistrát města Brna, 2019

Strategie Brno 2050, část Prosperita

Kromě níže uvedených aktivit jsou další, které se v současné době již realizují, například „Meet the Mayor“, vítání nových cizinců do Brna přímo vedením města. Jedná se o významný krok pro zvyšování pocitu přivítání a sounáležitosti, ke zvážení je rozšíření akce, zejména co do počtu účastníků, aby mohla oslovit širší okruh nově příchozích.

Různé weby jsou v různém stádiu přizpůsobení angličtině a cizincům a postačí drobné úpravy, které zvýší jejich funkčnost a využitelnost.

„Obecná právní úprava stanoví, že jednacím jazykem je jazyk český, tuto obecnou úpravu však rozšiřuje řada výjimek. V praxi tak mají správní orgány, tedy i orgány samosprávy, při kontaktu s cizími státními příslušníky v mnoha situacích zákonnou povinnost poskytnout těmto osobám bezplatně tlumočníka a dorozumět se s nimi v jeho rodném jazyce, případně v jiném jazyce, kterému rozumí.“ Interkulturní práce v samosprávě: příběh a výsledky inovačního projektu, Magistrát města Brna, 2019

Případně lze vytvořit (v rámci zachování stávajícího počtu míst) pozici ve smyslu „referent s AJ“ a zařadit požadavek angličtiny na tyto pozice.

V Analýze výchozího stavu (Metodika interkulturní práce v samosprávě) se uvádí, že subjektivní hodnocení jazykových dovedností sice vyznívá relativně kladně, ve skutečnosti pracovníci

MMB mají obavy aktivně používat cizí jazyk ve své práci. K aktivní znalosti cizích jazyků nejsou v práci svými nadřízenými nijak motivováni.

Předpokladem je buď služební chytrý telefon nebo jiné elektronické zařízení s připojením k internetu (tablet atd.), který může být sdílený jeden pro přepážek.

Interkulturní práce v samosprávě: příběh a výsledky inovačního projektu, Magistrát města Brna, 2019, 33.

Jmenování garantem bude předmětem rozhodnutí vedení MMB.

Jmenování strategickým koordinátorem bude předmětem rozhodnutí vedení MMB.

Jmenování manažerem realizace bude předmětem rozhodnutí vedení MMB.

Jednotlivé činnosti se rozdělí mezi více odborů/nositelů aktivit, půjde tedy o spíše menší navýšení pracovní kapacity, u které předpokládáme, že nebude zapotřebí úvazky navyšovat, ale začlení se do stávajících činností.

Případně bude-li to vyhodnoceno jako zásadní, také náklady na externí služby, například typu UX design pro dokonalejší funkčnost webu atp. Tyto náklady lze částečně snížit například testováním cílovou skupinou v rámci BEC atd.